Утверждена

Распоряжением Правительства 
Орловской области 
от ____________ 2025 года № _____-р 
(в редакции распоряжения 
Правительства Орловской области 
от __ _________ 2025 года № ____-р)

Редакция согласована:

Письмом Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Орловской области 
от __ _________ 2025 года 
№ __________

Решением Орловского городского 
Совета народных депутатов 
от __ _________ 2025 года 
№ ___________-ГС

Письмом Администрации Орловского муниципального округа Орловской области 
от __ _________ 2025 года 
№ ________

Письмом Администрации Кромского района Орловской области 
от __ _________ 2025 года 
№ _______

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
МПП ВКХ «ОРЁЛВОДОКАНАЛ» 
НА 2026-2028 ГОДЫ

Генеральный директор (подпись) В.В. Иванов

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения об Инвестиционной программе МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2026-2028 годы | 5 |
| 2. Паспорт инвестиционной программы МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2026-2028 годы | 6 |
| 3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и объектов централизованной системы водоотведения | 8 |
| 3.1. Перечень мероприятий по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения | 10 |
| 3.1.1. Перечень мероприятий по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения | 10 |
| 3.1.2. Перечень мероприятий по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы водоотведения | 12 |
| 3.1.3. Сводная информация по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей | 14 |
| 3.2. Перечень мероприятий по созданию возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения в районах малоэтажной застройки | 14 |
| 3.2.1. Объекты централизованной системы холодного водоснабжения в районах малоэтажной застройки | 15 |
| 3.2.2. Объекты централизованной системы водоотведения в районах малоэтажной застройки | 15 |
| 3.2.3. Сводная информация по созданию возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения в районах малоэтажной застройки | 16 |
| 3.3. Перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) новых объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения | 16 |
| 3.3.1. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения на 2026 год | 19 |
| 3.3.2. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения на 2027 год | 31 |
| 3.3.3. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения на 2028-2029 годы | 38 |
| 3.3.4. Сводная информация по подключению (технологическому присоединению) новых объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения | 43 |
| 4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | 43 |
| 5. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | 44 |
| 6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | 44 |
| 6.1. Строительство кольцевых водопроводных сетей | 46 |
| 6.2. Проектирование станций водоподготовки | 46 |
| 6.3. Контроль качества воды в централизованной системе холодного водоснабжения | 48 |
| 6.4. Модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы холодного водоснабжения | 48 |
| 6.5. Свод затрат по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | 49 |
| 7. План снижения сбросов загрязняющих веществ | 49 |
| 7.1. Модернизация КНС с заменой насосного оборудования на насосы стойкие к засорам | 49 |
| 7.2. Модернизация вентиляционной системы с установкой газоочистного оборудования на КНС №34 Московский парк и КНС №9 | 50 |
| 7.3. Модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения | 50 |
| 7.4. Контроль состава очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект | 51 |
| 7.5. Свод затрат по снижению сбросов загрязняющих веществ | 52 |
| 8. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 52 |
| 8.1. Модернизация телекоммуникационной системы связи на Окской, Северо-Западной и Юго-восточной н/ст. | 53 |
| 8.2. Модернизация ВЛ – 6кВ Комсомольского ВЗУ . | 53 |
| 8.3. Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на Северо-Западной н/ст . | 53 |
| 8.4. Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на н/ст 3 подъема Южно-Кромского ВЗУ. | 53 |
| 8.5. Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на КНС № 6. | 54 |
| 8.6. Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на КНС № 9. | 54 |
| 8.7. Модернизация электрооборудования в РУ – 10 кВ на н/ст 2 подъема Кромского ВЗУ. | 54 |
| 8.8. Модернизация электрооборудования в РУ – 6 кВ на Комсомольском ВЗУ | 54 |
| 8.9. Модернизация электрооборудования в РУ – 6 кВ на Северном ВЗУ. | 54 |
| 8.10. Модернизация электрооборудования в ТП №2; РУ – 10 кВ. Ф № 59 и 60 на станции аэрации | 55 |
| 8.11. Замена насосов на станциях первого подъема на энергоэффективные.. | 55 |
| 8.12. Свод затрат по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.. | 56 |
| 9. Мероприятия, финансируемые за счет средств, поступающих в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод | 57 |
| 10. График реализации Инвестиционной программы | 58 |
| 11. Источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы в прогнозных ценах | 66 |
| 12. Расчет эффективности инвестирования средств | 73 |
| 13. Предварительный расчёт регулируемых тарифов в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения | 75 |
| 13.1. Расчёт тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение на период реализации Инвестиционной программы | 76 |
| 13.2. Расчёт ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение), используемых при расчётах платы за подключение (технологическое присоединение) с учетом расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) сетей | 78 |
| 13.3. Расчёт ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение), используемых при расчёте платы за подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки | 86 |
| 13.4. Расчёт учёта расходов на увеличение мощности централизованной системы холодного водоснабжения, на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы водоотведения при определении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке | 97 |
| 14. Технико-экономические характеристики инвестиционной программы | 99 |

1. Общие сведения об Инвестиционной программе 
МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2026-2028 годы

Инвестиционная программа МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 20262028 годы (далее также «Инвестиционная программа») разработана на основании Технического задания на разработку инвестиционной программы МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 20262028 годы, согласованного с Администрацией Орловского муниципального округа Орловской области 25.03.2025 г. и с Администрацией Кромского района Орловской области 25.03.2025 г., утвержденного Мэром города Орла 26.03.2025 г.

Инвестиционная программа предусматривает мероприятия:

- модернизация объектов централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатацию которой осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал»;

- модернизация объектов централизованной системы водоотведения, эксплуатацию которой осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал»;

- создание объектов централизованной системы холодного водоснабжения для создания возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения новых (строящихся и построенных, но не подключённых) объектов капитального строительства в районах малоэтажной застройки;

- создание объектов централизованной системы водоотведения для создания возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения новых (строящихся и построенных, но не подключённых) объектов капитального строительства в районах малоэтажной застройки;

- подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения;

- подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с нормами действующего законодательства:

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641;

- Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2130.

- постановление Правительства Орловской области от 28.11.2019 г. № 661 «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов, при котором размер платы за подключение (присоединение) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области индивидуально».

Кроме того, при разработке Инвестиционной программы использованы понятия (термины и определения), приведенные в Жилищном кодексе Российской Федерации и в сводах правил (актуализированных редакциях строительных норм и правил).

Инвестиционная программа МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 20262028 годы разработана на основании:

- Генерального плана городского округа «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28 февраля 2008 года № 29/425;

- Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Орёл» до 2032 года, утверждённой постановлением Администрации города Орла от 13.12.2022 г. № 7095;

- прогнозов строительства и ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства и объектов соцкультбыта по городу Орлу, а также характеристик этих объектов, предоставленных организациями-застройщиками, администрацией города Орла;

- характеристики текущего состояния централизованной системы холодного водоснабжения города Орла;

- характеристики текущего состояния централизованной системы водоотведения города Орла.

В соответствии с п. 10 Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641, Инвестиционная программа содержит:

а) паспорт инвестиционной программы;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б¹) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

в) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы;

е) расчет эффективности инвестирования средств;

ж) предварительный расчёт тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Паспорт инвестиционной программы 
МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2026-2028 годы

Регулируемая организация, в отношении которой разработана инвестиционная программа

Полное наименование: Муниципальное унитарное производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Орёлводоканал»

Краткое наименование: МПП ВКХ «Орёлводоканал»

Местонахождение: город Орёл, улица Пионерская, 8.

Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы:

Главный инженер В.В. Терновых, тел. 44-36-01, добавочный 121

Заместитель генерального директора по экономике Л.И. Козьякова, тел. 44-36-01, добавочный 122

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердивший инвестиционную программу:

Наименование: Правительство Орловской области

Местонахождение: город Орёл, площадь Ленина, 1

Орган местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавший инвестиционную программу

Наименование: Орловский городской Совет народных депутатов

Местонахождение: город Орёл, улица Пролетарская гора, 1

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавший инвестиционную программу

Наименование: Департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области

Местонахождение: город Орёл, набережная Дубровинского, 70

Контакты ответственных лиц:

- телефон 73-59-91;

- факс 73-59-93;

- e-mail: uprtarif@adm.orel.ru.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и объектов централизованной системы водоотведения отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения сведены в таблицы.

Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергоэффективности объектов централизованной системы 
холодного водоснабжения на период реализации инвестиционной программы 
МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2026-2028 годы

| № | Показатель | Единица измерения | Целевые показатели по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Аварийность централизованных систем водоснабжения | 1 на 100 км | 40,5 | 40,2 | 39,9 |
| 3. | Показатель энергоэффективности |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии | кВт·час на 1 м³ | 0,720 | 0,716 | 0,710 |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения на период реализации инвестиционной программы МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 2026-2028 годы

| № | Показатель | Единица измерения | Целевые показатели по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | 1 на 100 км | 991,0 | 987,0 | 981,0 |
| 2. | Показатель качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объёме сбрасываемых сточных вод | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатель энергоэффективности |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии при транспортировке и очистке сточных вод | кВт·час на 1 м³ | 0,589 | 0,587 | 0,585 |

3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, 
строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения 
и объектов централизованной системы водоотведения

В рамках Инвестиционной программы предусматриваются мероприятия по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения по следующим основным направлениям:

1. Создание резерва мощности пропускной способности магистральных сетей (общегородские объекты):

- создание резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения;

- создание резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы водоотведения.

Финансирование работ предусмотрено за счёт:

- денежных средств, вносимых заказчиками в качестве платы за подключение (технологическое присоединение) в части расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения, централизованной системы водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, объектов централизованной системы водоотведения, учитываемых при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке.

2. Создание сетей и сооружений в районах малоэтажной застройки:

- создание водопроводных сетей (возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения) в районах малоэтажной застройки;

- создание канализационных сетей (возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения) в районах малоэтажной застройки.

Финансирование работ предусмотрено за счёт денежных средств, вносимых абонентами централизованной системы холодного водоснабжения, централизованной системы водоотведения, потребителями коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения в качестве платы за холодное водоснабжение, водоотведение в части нормативной прибыли, учитываемой при утверждении тарифов для МПП ВКХ «Орёлводоканал».

3. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства:

- подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных сетей, к централизованной системе холодного водоснабжения;

- подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе канализационных сетей, к централизованной системе водоотведения.

Финансирование работ предусмотрено за счёт денежных средств, вносимых лицами, осуществляющими строительство (эксплуатацию) подключаемых объектов капитального строительства, в качестве платы за подключение (технологическое присоединение) в части расходов на создание объектов централизованной системы холодного водоснабжения, объектов централизованной системы водоотведения, необходимых для осуществления подключения.

Расчёты стоимости подготовки проектной документации, строительства, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения, объектов централизованной системы водоотведения приняты в прогнозных ценах года планируемого выполнения работ, определенных с применением следующих документов:

- ФЕР 81-02-30-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 876/пр);

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-14-2022 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждённые Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 г. № 203/пр;

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-14-2024 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждённые Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.02.2024 г. № 113/пр;

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-14-2025 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждённые Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 г. № 131/пр;

- Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности на период до 2027 года, разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации.

Письмом от 02.10.2024 г. № 35132-ПК/Д03и Министерство экономического развития Российской Федерации определило Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности на период до 2027 года, в % г/г (базовый вариант), согласно которому дефляторы в строительстве на 2026-2027 годы определены в размере:

| Год | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- |
| Дефлятор, % г/г | 105,3 | 104,5 |

На 2028 год дефлятор предварительно принят на уровне 2027 года в размере 104,5%.

3.1. Перечень мероприятий по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения

Перечень мероприятий по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения и по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы водоотведения разработан исходя из следующего:

- необходимость повышения надёжности холодного водоснабжения потребителей муниципального образования «Город Орёл» за счёт снижения нагрузок на магистральные водопроводные сети централизованной системы холодного водоснабжения;

- необходимость повышения надёжности водоотведения потребителей муниципального образования «Город Орёл» за счёт снижения нагрузок на магистральные канализационные сети централизованной системы водоотведения;

- создание резерва пропускной способности магистральных водопроводных сетей централизованной системы холодного водоснабжения общегородского значения для создания возможности подключения новых объектов капитального строительства;

- создание резерва пропускной способности магистральных канализационных сетей централизованной системы водоотведения общегородского значения для создания возможности подключения новых объектов капитального строительства.

3.1.1. Перечень мероприятий по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения

В целях создания резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения необходимо:

А. Выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей документации по следующим объектам:

- Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания) в пгт. Знаменка;

- Модернизация Северо-Западной н/ст (РЧВ);

- Модернизация левой нитки дюкерного перехода через р. Цон;

- Модернизация участка водовода Ду-300 мм по Московскому шоссе 156-162;

- Модернизация участка водопровода по ул. Нормандии-Неман от ул. Гагарина до существующего Ду-300мм.

Б. Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по следующим объектам:

- Модернизация с увеличением пропускной способности водовода Ду-500-600мм по ул. Генерала Родина;

- Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания) в пгт. Знаменка;

- Модернизация левой нитки дюкерного перехода через р. Цон;

- Модернизация участка водовода Ду-300 мм по Московскому шоссе 156-162;

- Модернизация участка водопровода по ул. Нормандии-Неман от ул. Гагарина до существующего Ду-300мм.

Модернизация с увеличением пропускной способности водовода Д 500-600 мм по ул. Генерала Родина необходима для обеспечения возможности подачи дополнительного объёма холодной воды в Советский район города Орла для обеспечения возможности подключения (технологического присоединения) дополнительных нагрузок к централизованной системе холодного водоснабжения, в том числе – для обеспечения подачи холодной воды для целей наружного пожаротушения.

Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания) в пгт. Знаменка необходима для обеспечения возможности подачи дополнительного объёма холодной воды после водоподготовки в Заводской и часть Советского районов города Орла для обеспечения возможности подключения (технологического присоединения) дополнительных нагрузок к централизованной системе холодного водоснабжения.

Модернизация левой нитки дюкерного перехода через р. Цон необходима для создания возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов Заводского и Советского районов города Орла в том числе – для обеспечения подачи холодной воды для целей наружного пожаротушения.

Модернизация участка водовода Ду-300 мм по Московскому шоссе 156-162 необходима для обеспечения возможности подачи дополнительного объёма холодной воды в часть Северного района города Орла для обеспечения возможности подключения (технологического присоединения) дополнительных нагрузок к централизованной системе холодного водоснабжения, в том числе – для обеспечения подачи холодной воды для целей наружного пожаротушения.

Модернизация участка водопровода по ул. Нормандии-Неман от ул. Гагарина до существующего Ду-300мм необходима для обеспечения возможности подачи дополнительного объёма холодной воды в часть Заводского района города Орла для обеспечения возможности подключения (технологического присоединения) дополнительных нагрузок к централизованной системе холодного водоснабжения, в том числе – для обеспечения подачи холодной воды для целей наружного пожаротушения.

Информация по объектам централизованной системы холодного водоснабжения общегородского значения, выполнение работ по которым предусмотрено Инвестиционной программой, сведена в таблицу.

| № стр. | Объекты централизованной системы холодного водоснабжения общегородского значения | Протя- жён- ность, м | Затраты, тыс. руб., без учёта налогов |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей документации |  |  |
| 1 | Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания) в пгт. Знаменка. |  | 1 180,000 |
| 2 | Модернизация Северо-Западной н/ст (РЧВ). |  | 18 500,000 |
| 3 | Модернизация левой нитки дюкерного перехода через р. Цон (Ду-800мм - 100м). | 100 | 530,000 |
| 4 | Модернизация участка водовода Ду-300 мм по Московскому шоссе 156-162 (Ду-225-300мм - 130м). | 130 | 260,000 |
| 5 | Модернизация участка водопровода по ул. Нормандии-Неман от ул. Гагарина до существующего Ду-300мм (Ду-315мм - 210м). | 210 | 280,000 |
|  | Всего по разделу А | 440 | 20 750,000 |
| Б | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ |  |  |
| 1 | Модернизация с увеличением пропускной способности водовода Ду-500-600мм по ул. Генерала Родина (Ду-500мм - 940м). | 940 | 96 711,900 |
| 2 | Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания) в пгт. Знаменка. |  | 4 949,755 |
| 3 | Модернизация левой нитки дюкерного перехода через р. Цон (Ду-800мм - 100м). | 100 | 5 374,928 |
| 4 | Модернизация участка водовода Ду-300 мм по Московскому шоссе 156-162 (Ду-225-300мм - 130м). | 130 | 1 769,294 |
| 5 | Модернизация участка водопровода по ул. Нормандии-Неман от ул. Гагарина до существующего Ду-300мм (Ду-315мм - 210м). | 210 | 1 725,851 |
|  | Всего по разделу Б | 1380 | 110 531,728 |
|  | ИТОГО | 1820 | 131 281,728 |

3.1.2. Перечень мероприятий по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы водоотведения

В целях создания резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы водоотведения необходимо:

А. Выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей документации по следующим объектам:

- Модернизация (реконструкция) канализационного коллектора Ду-1000мм от КНС №9, расположенной по пер. Маслозаводскому, до нового участка в районе ж/д моста по ул. Песковская.

Б. Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по следующим объектам:

- Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду-500мм от от КНС №21, от камеры гашения, до КНС №22 (Ду-500мм - 620м);

- Модернизация канализационной сети по ул. 1-я Посадская - ул. Комсомольская (Ду-225мм - 95м);

- Модернизация канализационного коллектора от КНС №7 до КНС №8 (Ду-600мм - 1020 м);

Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду-500мм от от КНС №21, от камеры гашения, до КНС №22 необходима для обеспечения отведения дополнительного объёма сточных вод от объектов Железнодорожного района города Орла для обеспечения возможности подключения (технологического присоединения) дополнительных нагрузок к централизованной системе водоотведения.

Модернизация канализационной сети по ул. 1-я Посадская - ул. Комсомольская необходима для обеспечения отведения дополнительного объёма сточных вод от объектов Заводского района города Орла для обеспечения возможности подключения (технологического присоединения) дополнительных нагрузок к централизованной системе водоотведения.

Модернизация канализационного коллектора от КНС №7 до КНС №8 необходима для обеспечения отведения дополнительного объёма сточных вод от объектов Северного района города Орла для обеспечения возможности подключения (технологического присоединения) дополнительных нагрузок к централизованной системе водоотведения.

Информация по объектам централизованной системы водоотведения общегородского значения, выполнение работ по которым предусмотрено Инвестиционной программой, сведена в таблицу.

| № стр. | Объекты централизованной системы водоотведения общегородского значения | Протя- жён- ность, м | Затраты, тыс. руб., без учёта налогов |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей документации |  |  |
| 1 | Модернизация (реконструкция) канализационного коллектора Ду-1000мм от КНС №9, расположенной по пер. Маслозаводскому, до нового участка в районе ж/д моста по ул. Песковская | 2000 | 8 291,201 |
|  | Всего по разделу А | 2000 | 8 291,201 |
| Б | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ |  |  |
| 1 | Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду-500мм от от КНС №21, от камеры гашения, до КНС №22 (Ду-500мм - 620м). | 620 | 46 500,000 |
| 2 | Модернизация канализационной сети по ул. 1-я Посадская - ул. Комсомольская (Ду-225мм - 95м). | 95 | 2 375,000 |
| 3 | Модернизация канализационного коллектора от КНС №7 до КНС №8 (Ду-600мм - 1020 м). | 1020 | 70 693,500 |
|  | Всего по разделу Б | 1735 | 119 568,500 |
|  | ИТОГО | 3735 | 127 859,701 |

3.1.3. Сводная информация по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей

Затраты на увеличение резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения общегородского значения в настоящем разделе определены в сумме 259141,429 тыс. руб. без учёта налогообложения.

3.2. Перечень мероприятий по созданию возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и к централизованной системе 
водоотведения в районах малоэтажной застройки

Мероприятия по созданию возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения в районах малоэтажной застройки (по строительству уличных водопроводных и канализационных сетей) включают следующие виды работ:

1) предпроектная подготовка строительства объекта (анализ градостроительной ситуации с определением возможного расположения новых объектов централизованной системы холодного водоснабжения, новых объектов централизованной системы водоотведения, получение топографической карты территории с её обновлением, разработка технико-экономического обоснования инвестиций, подготовка проектной документации с расчётом стоимости строительства по укрупнённым нормативам (при необходимости) и определение возможного источника финансирования работ);

2) включение проекта в Инвестиционную программу (при наличии источника финансирования работ);

3) разработка рабочей документации, включая выполнение необходимых инженерных изысканий;

4) выполнение строительно-монтажных работ, включая выполнение исполнительных инженерных изысканий, и регистрация имущества.

Мероприятия по созданию возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения в районах малоэтажной застройки (по строительству уличных водопроводных и канализационных сетей) разработаны исходя из комплекса факторов, включающих следующие:

- имеющиеся предложения органов местного самоуправления, органов территориального самоуправления, которые не были реализованы в рамках Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» по развитию систем коммунального водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Орла за прошлые периоды регулирования;

- задание администрации города Орла на разработку Инвестиционной программы;

- объём затрат на реализацию конкретного проекта;

- имеющиеся источники финансирования работ.

3.2.1. Объекты централизованной системы холодного водоснабжения 
в районах малоэтажной застройки

Инвестиционной программой предусмотрены следующие работы:

- разработка рабочей документации и строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной застройки;

Информация по разработке рабочей документации и строительству водопроводных сетей в районах малоэтажной застройки, предусмотренных Инвестиционной программой, сведена в таблицу.

| Наименование объекта | Длина сетей, п.м | Затраты, тыс. руб. без налогов |
| --- | --- | --- |
| Строительство водопровода по ул. Брянская от водоразборной колонки до ул. Маяковского (Ду-110мм - 380м). | 380 | 911,856 |
| Всего | 380 | 911,856 |

Итого по объектам централизованной системы холодного водоснабжения в районах малоэтажной застройки: 911,856 тыс. руб.

3.2.2. Объекты централизованной системы водоотведения 
в районах малоэтажной застройки

Инвестиционной программой предусмотрены следующие работы:

- продолжение работ по строительству системы водоотведения (самотечные канализационные сети, канализационная насосная станция и напорные канализационные сети) в микрорайоне № 11 Северного района городского округа «Город Орёл».

Информация по разработке рабочей документации и строительству канализационных сетей в районах малоэтажной застройки, предусмотренных Инвестиционной программой, сведена в таблицу.

| Наименование объекта | Длина сетей, п.м | КНС, шт. | Затраты тыс. руб. без налогов |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство системы водоотведения (самотечных канализационных сетей, канализационной насосной станции и напорных канализационных сетей) в микрорайоне № 11 Северного района городского округа «Город Орёл», продолжение работ | 6411 | 1 | 27 655,962 |
| Всего | 6969 | 1 | 27 655,962 |

Итого по объектам централизованной системы водоотведения в районах малоэтажной застройки: 27 655,962 тыс. руб.

3.2.3. Сводная информация по созданию возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения в районах малоэтажной застройки

Всего Инвестиционной программой по районам малоэтажной застройки предусматривается;

- проектирование и строительство водопроводных сетей общей протяжённостью 380 п.м и канализационных сетей общей протяжённостью 6969 п.м;

Общие затраты на реализацию мероприятий по районам малоэтажной застройки определены в сумме 28567,818 тыс. руб.

3.3. Перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) новых объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения

Инвестиционной программой предусматривается осуществление подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения объектов капитального строительства (многоквартирных домов, объектов социального назначения (школы, детские сады), иных зданий, а также водопроводных и канализационных сетей, в том числе – на территориях малоэтажной застройки).

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2130, на основании договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, составляемых в соответствии с типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и типовым договором о подключении к централизованной системе водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 645.

При подготовке проекта договора о подключении (технологическом присоединении) объектов с нагрузкой не более предельного уровня нагрузки, в соответствии с ч. 13 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» МПП ВКХ «Орёлводоканал» рассчитывает плату за подключение (технологическое присоединение) исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. В случае, если объем запрашиваемой заявителем нагрузки в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения объекта капитального строительства заявителя (комплексной застройки территории) превышает предельный уровень, плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области индивидуально в порядке, установленном Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406.

Предельный уровень нагрузки установлен постановлением Правительства Орловской области от 28.11.2019 г. № 661 «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов, при котором размер платы за подключение (присоединение) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области индивидуально» – 30 м³ в сутки и (или) диаметр создаваемых для подключения сетей диаметром, превышающий 150 мм (период действия – с 01.01.2020 г. по настоящее время).

В соответствии с ч. 13 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, включает в себя затраты на создание водопроводных и (или) канализационных сетей и объектов на них от существующих сетей централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения (объектов такой системы) до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства (водопроводных, канализационных сетей) заявителя, за исключением:

- расходов заявителя на создание этих сетей и объектов;

- расходов, предусмотренных на создание этих сетей и объектов за счет других источников финансирования, либо средств, полученных на создание этих сетей и объектов за счет иных источников.

При установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке учитываются также расходы на увеличение мощности (пропускной способности) сетей, сооружений централизованной системы холодного водоснабжения, централизованной системы водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, централизованной системы водоотведения в порядке, определенном Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406.

Для подключения (технологического присоединения) зданий к централизованной системе холодного водоснабжения необходимо выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по созданию:

- квартальных водопроводных сетей и сооружений на них до точек присоединения на границе действующих водопроводных сетей;

- наружных водопроводных сетей от квартальных водопроводных сетей до точек подключения зданий.

Для подключения (технологического присоединения) зданий к централизованной системе водоотведения необходимо выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по созданию:

- квартальных канализационных сетей и сооружений на них до точек присоединения на границе действующих канализационных сетей;

- наружных канализационных сетей от квартальных канализационных сетей до точек подключения зданий.

Объёмы проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ предварительно определены согласно информации, предоставленной застройщиками, а по объектам, по которым застройщики не определены – в соответствии с запросом Управления градостроительства Администрации города Орла о предоставлении технических условий подключения этих объектов капитального строительства к сетям централизованной системы холодного водоснабжения и к сетям централизованной системы водоотведения, информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям централизованной системы холодного водоснабжения и к сетям централизованной системы водоотведения.

В соответствии с п. 62 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2130, подключение подключаемых объектов к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, за исключением случаев, когда более длительные сроки указаны заявителем в заявлении о подключении или определены в договоре о подключении по соглашению между исполнителем и заявителем или следуют из названных Правил.

Сроки подключения объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и сроки подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения при оформлении договоров о подключении определяются с учётом сроков, указанных в заявлении о подключении, а также сроков внесения заказчиком платы за подключение (до 90 дней со дня заключения договора о подключении) и возможных сроков выполнения строительно-монтажных работ. В общем случае срок подключения составляет от 4 до 8 месяцев (при подготовке Инвестиционной программы применена средняя величина – 6 месяцев).

Информация о подключаемых объектах капитального строительства и планируемых затратах на подключения приведена в подразделах 3.3.1-3.3.3 Инвестиционной программы.

+++ 3.3.1. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения на 2026 год 
(в т.ч. объекты, переходящие с 2025 года)

Общая информация об объектах капитального строительства

| № п/п | Объект | Адрес | Кадастровый номер земельного участка | Застройщик | Подключаемая нагрузка, м³ в сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - водоснаб- жения | - водоотве- дения |
| 1 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Раздольная, д. № 9 | 57:25:0000000:5942 | ООО «Специализированный застройщик «СтройДевелопмент» | 123,62 | 123,62 |
| 2 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, пер. Космонавтов, д. № 11 | 57:25:0040222:569 | ООО «Специализированный застройщик «СтройИнвест» | 99,1 | 98,1 |
| 3 | Многоквартирный дом | - территория, ограниченная улицами Наугорское шоссе, Плещеевская, Грановского, Цветаева | 57:25:0010304:499 | ООО Специализированный застройщик «СМУ № 2» | 24 | 24 |
| 4 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. № 3 (поз. 2 ЖК «Поколения») | 57:25:0030107 | ООО «СЗ «Орёлстрой-6» | 82,74 | 81,74 |
| 5 | Многоквартирный дом | - д. Конёвка (поз. 6) | 57:10:0040101:9328 | ООО «Лесной квартал6» | 110 | 110 |
| 6 | Многоквартирный дом | - д. Конёвка (поз. 7) | 57:10:0040101:10252 | ООО «Лесной квартал7» | 110 | 110 |
| 7 | Многоквартирный дом | - д. Конёвка (поз. 8) | 57:10:0040101:6571 | ООО «Лесной квартал8» | 140 | 140 |
| 8 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Рощинская | 57:25:0040310:218, 57:25:0040310:219 | ООО «ЗенитПроект» | 110 | 110 |
| 9 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Полесская, д. № 28д | 57:25:0010316:109 | ООО «ЗенитПроект» | 250 | 250 |
| 10 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича (поз. 5) | 57:25:0040320:850 | ООО «СЗ «ЖИЛСТРОЙ-Инвест» | 56,73 | 55,73 |
| 11 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Андрианова, д. № 3 | 57:25:0010704:1785 | ООО «СЗ «ЖИЛСТРОЙ-Инвест» | 68,15 | 68,15 |
| 12 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Левый берег реки Оки (ЖК «Тринити», поз. 2) | 57:25:0020318:461 | АО СЗ «Инжилком» | 81,4 | 81 |
| 13 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Левый берег реки Оки (ЖК «Тринити», поз. 1) | 57:25:0020318:461 | АО СЗ «Инжилком» | 81,4 | 81 |
| 14 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Ломоносова (ЖК «Ломоносов», поз. 1) | 57:25:0010607:366 | ООО «Специализированный застройщик «Технострой 1» | 87,826 | 87,826 |
| 15 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Ломоносова (ЖК «Ломоносов», поз. 2) | 57:25:0010607:366 | ООО «Специализированный застройщик «Технострой 1» | 87,826 | 87,826 |
| 16 | Многоквартирный дом | - д. Образцово (микрорайон «Первый», поз. 1) | 57:10:0030801:18606 | ООО «СЗ Технострой 3» | 75,5894 | 75,5894 |
| 17 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. 1-я Посадская – ул. Черкасская | 57:25:0020315:492 | ООО «СЗ Омега Парк» | 81,346 | 81,346 |
| 18 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Кирпичная, д. № 32 | 57:25:0020510:68, 57:25:0020510:189 | ООО «Орёл Недвижимость» | 27,826 | 27,826 |
| 19 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, пер. Складской | 57:25:0030116:758 | ООО «Авилон» | 38,4518 | 38,4518 |
| 20 | Многоквартирный дом | - территория, ограниченная улицами Наугорское шоссе, Плещеевская, Грановского, Цветаева | 57:25:0010304:499, 57:25:0010304:8 | ООО Специализированный застройщик «СМУ № 2» | 24 | 24 |
| 21 | Многоквартирный дом | - г. Орел, ул. Максима Горького, д. № 40 | 57:25:0010514:284 | ООО «Крылов Девелопмент» | 109,24 | 109,24 |
| 22 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Панчука, д. № 85 (поз. 3) | 57:25:0020213:105 | ООО СЗ «Логистик 48» | 45,54 | 45,54 |
| 23 | Многоквартирный дом | - д. Образцово (тип 2, поз. 3.2) | 57:10:0030801:21543 | ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Инвест» | 71,7 | - * |
| 24 | Многоквартирный дом | - д. Образцово (тип 4, поз. 3.4) | 57:10:0030801:21542 | ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Инвест» | 32,4 | - * |
| 25 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Кузнецова, д. № 1а | 57:25:0040227:2766 | ООО «Дом» | 119,84 | 119,84 |
| 26 | Многоквартирный дом | - д. Образцово (поз. 1) | 57:10:0030801:12722 57:10:0030801:12724 | Шевелева Наталья Александровна | 44,4 | 44,4 |
| 27 | Многоквартирный дом | - д. Образцово (поз. 2) | 57:10:0030801:12722 57:10:0030801:12724 | Шевелева Наталья Александровна | 44,4 | 44,4 |
| 28 | Многоквартирный дом | - д. Образцово (поз. 3) | 57:10:0030801:12722 57:10:0030801:12724 | Шевелева Наталья Александровна | 44,4 | 44,4 |
| 29 | Многоквартирный дом | - г. Орел, ул. Матросова, д. № 3Б | 57:25:0010401:307 | ООО «Специализированный застройщик «Вертикаль» | 32,563 | 31,563 |
| 30 | Многоквартирный дом | - г. Орел, ул. Космонавтов (поз. 3) | 57:25:0040235:23 | ООО «Специализированный застройщик «НД Орёл» | 65,5 | 58,4 |
| 31 | Дома блокированной застройки | - д. Никуличи, 3 этап | 57:10:0000000:3016 | ПАО «СЗ «Орёлстрой» | 39,89 | - * |
| 32 | Школа на 1225 учащихся | - д. Жилина, ул. Яблоневая, д. № 2 (МР «Болховский») | 57:10:0010201:6727 | КУ ОО «Орёлгосзаказчик» | 114,354 | 94,67 |
| 33 | Здание БУОО ООЦМ «Орловский областной центр Молодёжи «Полёт» (реконструкция) | - г. Орёл, ул. Наугорское шоссе, д. № 5а | 57:25:0010316:28, 57:25:0010316:31 | КУ ОО «Орёлгосзаказчик» | 22,662 | 12,608 |
| 34 | Общеобразовательная школа на 1225 мест | - г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича, д. № 15 | 57:25:0040323:2943 | КУ ОО «Орёлгосзаказчик» | 127,38 | 86,72 |
| 35 | Поликлиника № 1 | - г. Орёл | 57:25:0031401:229 | КУ ОО «Орёлгосзаказчик» | 126,53 | 103,39 |
| 36 | Инфекционный корпус БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина» | - п. Красный Октябрь | 57:10:0950101:68 | КУ ОО «Орёлгосзаказчик» | 199,42 | 118,02 |
| 37 | Торговый центр | - г. Орёл, Карачевское шоссе, д. № 112а | 57:25:0020901:48 | ПАО «СЗ «Орёлстрой» | 7,72 | 7,72 |
| 38 | Торговый центр | - д. Образцово | 57:10:0030801:16276 | ООО «ОДСК» | 10,77 | 10,77 |
| 39 | Водопроводные сети | - д. Пашково | 57:10:0020101:4187, 57:10:0020101:4221, 57:10:0020101:4222 | Индивидуальный предприниматель Л.И. Рязанцева | 231,604 | - |
| 40 | Канализационные сети | - д. Пашково | 57:10:0020101:4187, 57:10:0020101:4221, 57:10:0020101:4222 | Индивидуальный предприниматель Л.И. Рязанцева | - | 214,204 |
| 41 | Водопроводные сети | - г. Орёл, ш. Новосильское, 20а | 57:25:0030118:13 | ООО «Фригоголасс Евразия» | 60 | - * |
|  | Всего: |  |  |  | 3310,3182 | 2902,0902 |

* Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения застройщиком не заявлено.

+++ Затраты на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 
(в ценах 2025 года)

| № п/п | Объект | Адрес | Диаметр сети, мм | Длина сети, м | Затраты, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Раздольная, д. № 9 | 110 | 13 | 67,143 |
| 2 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, пер. Космонавтов, д. № 11 | 2 по 110 | 93 | 960,664 |
| 3 | Многоквартирный дом | - территория, ограниченная улицами Наугорское шоссе, Плещеевская, Грановского, Цветаева | 110 | 47 | 242,749 |
| 4 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. № 3 (поз. 2 ЖК «Поколения») | 110 | 59 | 304,727 |
| 5 | Многоквартирный дом | - д. Конёвка (поз. 6) | 110/160 | 13,5/35 | 273,499 |
| 6 | Многоквартирный дом | - д. Конёвка (поз. 7) | 110/160 | 13,5/55 | 389,941 |
| 7 | Многоквартирный дом | - д. Конёвка (поз. 8) | 110/160 | 25/112 | 78,119 |
| 8 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Рощинская | 2/160 | 279 | 3248,732 |
| 9 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Полесская, д. № 28д | 2/110 | 203 | 2096,933 |
| 10 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича (поз. 5) | 110/225 | 101/65 | 956,013 |
| 11 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Андрианова, д. № 3 | 108 сталь | 61 | 315,057 |
| 12 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Левый берег реки Оки (ЖК «Тринити», поз. 2) | 2/160 | 25 | 291,105 |
| 13 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Левый берег реки Оки (ЖК «Тринити», поз. 1) | 2/160 | 63 | 733,585 |
| 14 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Ломоносова (ЖК «Ломоносов», поз. 1) | 110/225 | 35,57/91,39 | 800,725 |
| 15 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Ломоносова (ЖК «Ломоносов», поз. 2) | 110/225 | 40,35/93,32 | 828,067 |
| 16 | Многоквартирный дом | - д. Образцово (микрорайон «Первый», поз. 1) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. 1-я Посадская – ул. Черкасская | 110 | 26 | 134,287 |
| 18 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Кирпичная, д. № 32 | 110 | 137 | 707,586 |
| 19 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, пер. Складской | 110 | 175 | 903,851 |
| 20 | Многоквартирный дом | - территория, ограниченная улицами Наугорское шоссе, Плещеевская, Грановского, Цветаева | 110 | 23 | 118,792 |
| 21 | Многоквартирный дом | - г. Орел, ул. Максима Горького, д. № 40 | 110 | 59 | 304,727 |
| 22 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Панчука, д. № 85 (поз. 3) | 110 | 53 | 273,738 |
| 23 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (тип 2, поз. 3.2) | - | - | 0 |
| 24 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (тип 4, поз. 3.4) | - | - | 0 |
| 25 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Кузнецова, д. № 1а | 2/110 | 103 | 1063,961 |
| 26 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (поз. 1) | - | - | 0 |
| 27 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (поз. 2) | - | - | 0 |
| 28 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (поз. 3) | - | - | 0 |
| 29 | Многоквартирный дом | - г. Орел, ул. Матросова, д. № 3Б | 110/160 | 34,5/200,8 | 1351,012 |
| 30 | Многоквартирный дом ** | - г. Орел, ул. Космонавтов (поз. 3) | - | - | 0 |
| 31 | Дома блокированной застройки * | - д. Никуличи, 3 этап | - | - | 0 |
| 32 | Школа на 1225 учащихся | - д. Жилина, ул. Яблоневая, д. № 2 (МР «Болховский») | 2/110 | 169 | 17454,723 |
| 33 | Здание БУОО ООЦМ «Орловский областной центр Молодёжи «Полёт» (реконструкция) | - г. Орёл, ул. Наугорское шоссе, д. № 5а | 110 | 168 | 872,861 |
| 34 | Общеобразовательная школа на 1225 мест | - г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича, д. № 15 | 225 | 24 | 160,380 |
| 35 | Поликлиника № 1 | - г. Орёл | 225/400 | 155,5/64,5 | 1274,46 |
| 36 | Инфекционный корпус БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина» * | - п. Красный Октябрь | - | - | 0 |
| 37 | Торговый центр | - г. Орёл, Карачевское шоссе, д. № 112а | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Торговый центр * | - д. Образцово | - | - | 0 |
| 39 | Водопроводные сети * | - д. Пашково | - | - | 0 |
| 41 | Водопроводные сети ** | - г. Орёл, ш. Новосильское, 20а | - | - | 0 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 36207,437 |

* Подключаемый объект расположен вне зоны деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал» как гарантирующей организации.

** Подключение (технологическое присоединение) предусмотрено к сетям смежных владельцев.

+++ Затраты на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 
(в ценах 2025 года)

| № п/п | Объект | Адрес | Диаметр сетей, мм | Длина сетей, м | КНС, шт. | Затраты, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Раздольная, д. № 9 | 160/200 | 98,5/88,5 | - | 1371,762 |
| 2 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, пер. Космонавтов, д. № 11 | 200 | 185 | - | 1306,277 |
| 3 | Многоквартирный дом | - территория, ограниченная улицами Наугорское шоссе, Плещеевская, Грановского, Цветаева | 160 | 49 | - | 367,914 |
| 4 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. № 3 (поз. 2 ЖК «Поколения») | 200 | 350,5 | - | 2478,396 |
| 5 | Многоквартирный дом | - д. Конёвка (поз. 6) | 200 | 156 | - | 1101,509 |
| 6 | Многоквартирный дом | - д. Конёвка (поз. 7) | 200 | 236 | - | 1666,386 |
| 7 | Многоквартирный дом | - д. Конёвка (поз. 8) | 200 | 255 | - | 1800,544 |
| 8 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Рощинская | 200 | 315 | - | 2224,202 |
| 9 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Полесская, д. № 28д | 160 | 265 | - | 1871,154 |
| 10 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича (поз. 5) | 225 | 65 | - | 458,962 |
| 11 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Андрианова, д. № 3 | 160 | 18,4 | - | 138,156 |
| 12 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Левый берег реки Оки (ЖК «Тринити», поз. 2) | 160 | 77 | - | 578,151 |
| 13 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Левый берег реки Оки (ЖК «Тринити», поз. 1) | 160 | 83 | - | 623,201 |
| 14 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Ломоносова (ЖК «Ломоносов», поз. 1) | 160 | 59,92 | - | 450,507 |
| 15 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Ломоносова (ЖК «Ломоносов», поз. 2) | 160 | 120,21 | - | 901,014 |
| 16 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (микрорайон «Первый», поз. 1) | - | - | - | 0 |
| 17 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. 1-я Посадская – ул. Черкасская | 200 | 35 | - | 247,134 |
| 18 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Кирпичная, д. № 32 | 315 | 572 | - | 4549,712 |
| 19 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, пер. Складской | 200 | 460 | - | 3248,041 |
| 20 | Многоквартирный дом | - территория, ограниченная улицами Наугорское шоссе, Плещеевская, Грановского, Цветаева | 160 | 121 | - | 908,522 |
| 21 | Многоквартирный дом | - г. Орел, ул. Максима Горького, д. № 40 | 160 | 78 | - | 585,659 |
| 22 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Панчука, д. № 85 (поз. 3) | 160 | 85 | - | 638,218 |
| 23 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (тип 2, поз. 3.2) | - | - | - | 0 |
| 24 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (тип 4, поз. 3.4) | - | - | - | 0 |
| 25 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Кузнецова, д. № 1а | 200 | 125 | - | 882,62 |
| 26 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (поз. 1) | - | - | - | 0 |
| 27 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (поз. 2) | - | - | - | 0 |
| 28 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (поз. 3) | - | - | - | 0 |
| 29 | Многоквартирный дом | - г. Орел, ул. Матросова, д. № 3Б | 220/110 | 99/34,8 | - | 961,831 |
| 30 | Многоквартирный дом ** | - г. Орел, ул. Космонавтов (поз. 3) | - | - | - | 0 |
| 32 | Школа на 1225 учащихся | - д. Жилина, ул. Яблоневая, д. № 2 (МР «Болховский») | 200 | 213 | - | 1503,984 |
| 33 | Здание БУОО ООЦМ «Орловский областной центр Молодёжи «Полёт» (реконструкция) | - г. Орёл, ул. Наугорское шоссе, д. № 5а | 200 | 145 | - | 1023,839 |
| 34 | Общеобразовательная школа на 1225 мест | - г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича, д. № 15 | 315 | 118 | - | 938,577 |
| 35 | Поликлиника № 1 | - г. Орёл | 315/500 | 30/18,5 |  | 1370,22 |
| 36 | Инфекционный корпус БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина» * | - п. Красный Октябрь | - | - | - | 0 |
| 37 | Торговый центр ** | - г. Орёл, Карачевское шоссе, д. № 112а | - | - | - | 0 |
| 38 | Торговый центр * | - д. Образцово | - | - | - | 0 |
| 40 | Канализационные сети * | - д. Пашково | - | - | - | 0 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 34196,492 |

* Подключаемый объект расположен вне зоны деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал» как гарантирующей организации.

** Подключение (технологическое присоединение) предусмотрено к сетям смежных владельцев.

+++ 3.3.2. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения на 2027 год

Общая информация об объектах капитального строительства

| № п/п | Объект | Адрес | Кадастровый номер земельного участка | Застройщик | Подключаемая нагрузка, м³ в сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - водоснаб- жения | - водоотве- дения |
| 1 | Многоквартирный дом | - д. Образцово, ул. Зеленина, д. № 18, корп. 2 (поз. 70 МР «Зареченский») | 57:10:0030801:17359 | ООО «ОДСК» | 100 | 99 |
| 2 | Многоквартирный дом | - д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. № 7, корп. 1 (МР «Болховский», поз. 30) | 57:10:0010201:8821 | ООО «СЗ «Орёлстрой-5» | 98,202 | 97,202 |
| 3 | Многоквартирный дом | - д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. № 7, корп. 2 (МР «Болховский», поз. 31) | 57:10:0010201:8821 | ООО «СЗ «Орёлстрой-5» | 66,882 | 65,882 |
| 4 | Многоквартирный дом | - д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. № 4 (МР «Болховский») | 57:10:0000000:246 | ООО «ОДСК» | 145 | 144 |
| 5 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Николая Сенина, д. № 9 корп. 2 (поз. 71 МР «Зареченский») | 57:10:0030801:17361 | ООО «ОДСК» | 100 | 99 |
| 6 | Многоквартирный дом | - д. Образцово (поз. 72 МР «Зареченский») |  | ООО «ОДСК» | 100 | 99 |
| 7 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. № 5 (поз. 1 ЖК «Поколения») | 57:25:0030107 | ООО «СЗ «Орёлстрой-6» | 129 | 128 |
| 8 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Северная (поз. 13 ЖК «Форвард») | 57:25:0040101:2 | ООО «СЗ «Орёлстрой6» | 129 | 128 |
| 9 | Многоквартирный дом | - ЖК «Легенда», г. Орёл, Щепная площадь, д. № 11 | 57:25:0020426:7 | ООО «СЗ «ОДСК-Легенда» | 73,542 | 72,542 |
| 10 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, бр Молодежи, д. № 2а, корп. 1 (поз. 2 ЖК «Династия») | 57:10:0030801:17123 | ООО «СЗ «Орелстрой7» | 119,262 | 118,262 |
| 11 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича (поз. 7) |  | ООО «СЗ «ЖИЛСТРОЙ-Инвест» | 56,73 | 55,73 |
| 12 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Латышских стрелков | 57:25:0020531:325 | ООО «СЗ «ЖИЛСТРОЙ-Инвест» | 113,64 | 112,64 |
| 13 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Базовая, д. № 6г | 57:25:0010158:11 | ООО «СЗ«Строймонтаж» | 136,78 | 136,78 |
| 14 | Многоквартирный дом | - д. Образцово (микрорайон «Первый», поз. 3) | 57:10:0030801:18607 | ООО «СЗ Технострой 4» | 75,5894 | 75,5894 |
| 15 | Многоквартирный дом | - территория, ограниченная улицей Плещеевская и земельным участком 57:25:0010304:1065 (поз. 2) | 57:25:0010301 | ООО Специализированный застройщик «СМУ № 2» | 68 | 68 |
| 16 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Зеленый берег, д. № 19, корп. 2 (поз. 2) | 57:25:0020213:105 | ООО СЗ «Логистик 48» | 48,24 | 48,24 |
| 17 | Многоквартирный дом | - д. Образцово (поз. 4) | 57:10:0030801:12722 57:10:0030801:12724 | Шевелева Наталья Александровна | 44,4 | 44,4 |
| 18 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Генерала Родина, поз. 2, 1 очередь | 57:25:0010147:652 | ООО «СЗ «Фортуна» | 161,23 | 133,57 |
| 19 | Школа в 795 квартале г. Орла | - г. Орёл, квартал 795 (ул. Раздольная) | 57:25:0040227:2198 | МКУ «ОМЗ г. Орла» | 79,61 | 34,13 |
| 20 | Здание начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 | - г. Орёл, ул. Планерная, д. № 55 | 57:25:0021101:1 | МКУ «ОМЗ г. Орла» | 79 | 39,92 |
| 21 | Канализационные сети | - пгт. Знаменка, ул. Советская, ул. Юбилейная, ул. 50 лет Октября, пер. Торговый, ул. Пионерская, пер. Пионерский, пер. Комсомольский, ул. Дачная, ул. Лесная |  | Администрация Орловского муниципального округа Орловской области | - | 183,638 |
| 22 | Канализационная насосная станция | - п. Вятский Посад | 57:10:0000000:828 | Администрация Орловского муниципального округа Орловской области | - | 87,6 |
|  | Всего: |  |  |  | 1924,1074 | 2071,1254 |

+++ Затраты на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (факт)

| № п/п | Объект | Адрес | Диаметр сети, мм | Длина сети, м | Затраты, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом | - д. Образцово, ул. Зеленина, д. № 18, корп. 2 (поз. 70 МР «Зареченский») | 110 | 132,9 | 686,41 |
| 2 | Многоквартирный дом | - д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. № 7, корп. 1 (МР «Болховский», поз. 30) | 110 | 109,5 | 565,552 |
| 3 | Многоквартирный дом | - д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. № 7, корп. 2 (МР «Болховский», поз. 31) | 110 | 136,1 | 702,938 |
| 4 | Многоквартирный дом | - д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. № 4 (МР «Болховский») | 2/110 | 152 | 1570,118 |
| 5 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Николая Сенина, д. № 9 корп. 2 (поз. 71 МР «Зареченский») | 110 | 128,9 | 666,267 |
| 6 | Многоквартирный дом | - д. Образцово (поз. 72 МР «Зареченский») | 3/110 | 169 | 2618,584 |
| 7 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. № 5 (поз. 1 ЖК «Поколения») | 110 | 171,5 | 885,774 |
| 8 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Северная (поз. 13 ЖК «Форвард») | 3/110 | 175 | 2711,552 |
| 9 | Многоквартирный дом | - ЖК «Легенда», г. Орёл, Щепная площадь, д. № 11 | 3/110 | 45 | 697,256 |
| 10 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, бр Молодежи, д. № 2а, корп. 1 (поз. 2 ЖК «Династия») | 110 | 117 | 604,289 |
| 11 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича (поз. 7) | 110/ 200 | 95/127 | 1339,339 |
| 12 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Латышских стрелков | 110 | 108 | 557,805 |
| 13 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Базовая, д. № 6г | 160 | 177 | 1030,512 |
| 14 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (микрорайон «Первый», поз. 3) | - | - | 0 |
| 15 | Многоквартирный дом | - территория, ограниченная улицей Плещеевская и земельным участком 57:25:0010304:1065 (поз. 2) | 110 | 47 | 242,749 |
| 16 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Зеленый берег, д. № 19, корп. 2 (поз. 2) | 2/110 | 37 | 382,20 |
| 17 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (поз. 4) | - | - | 0 |
| 18 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Генерала Родина, поз. 2, 1 очередь | 110/ 160/ 225/ 250 | 4/66/ 282/ 167 | 3556,097 |
| 19 | Школа в 795 квартале г. Орла | - г. Орёл, квартал 795 (ул. Раздольная) | 110 | 120 | 619,80 |
| 20 | Здание начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 | - г. Орёл, ул. Планерная, д. № 55 | 110 | 64 | 330,56 |
|  | Всего: |  |  |  | 19767,802 |

* Подключаемый объект расположен вне зоны деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал» как гарантирующей организации.

+++ Затраты на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения (факт)

| № п/п | Объект | Адрес | Диаметр сетей, мм | Длина сетей, м | КНС, шт. | Затраты, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом | - д. Образцово, ул. Зеленина, д. № 18, корп. 2 (поз. 70 МР «Зареченский») | 200 | 88,5 |  | 628,425 |
| 2 | Многоквартирный дом | - д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. № 7, корп. 1 (МР «Болховский», поз. 30) | 200 | 117 |  | 826,132 |
| 3 | Многоквартирный дом | - д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. № 7, корп. 2 (МР «Болховский», поз. 31) | 200 | 99,4 |  | 706,096 |
| 4 | Многоквартирный дом | - д. Жилина, ул. Генерала Лаврова, д. № 4 (МР «Болховский») | 200 | 215 |  | 1518,106 |
| 5 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Николая Сенина, д. № 9 корп. 2 (поз. 71 МР «Зареченский») | 200/ 225 | 168,3/ 33,4 |  | 1412,192 |
| 6 | Многоквартирный дом | - д. Образцово (поз. 72 МР «Зареченский») | 200 | 125 |  | 882,62 |
| 7 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. № 5 (поз. 1 ЖК «Поколения») | 200 | 25 |  | 176,524 |
| 8 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Северная (поз. 13 ЖК «Форвард») | 200 | 285 |  | 2012,373 |
| 9 | Многоквартирный дом | - ЖК «Легенда», г. Орёл, Щепная площадь, д. № 11 | 200 | 170 |  | 1200,363 |
| 10 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, бр Молодежи, д. № 2а, корп. 1 (поз. 2 ЖК «Династия») | 200 | 75 |  | 529,572 |
| 11 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Родзевича-Белевича (поз. 7) | 200 | 161 |  | 1136,814 |
| 12 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Латышских стрелков | 200 | 256 |  | 1807,605 |
| 13 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Базовая, д. № 6г | 200 | 270 |  | 1906,459 |
| 14 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (микрорайон «Первый», поз. 3) | - | - | - | 0 |
| 15 | Многоквартирный дом | - территория, ограниченная улицей Плещеевская и земельным участком 57:25:0010304:1065 (поз. 2) | 160 | 49 |  | 367,914 |
| 16 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Зеленый берег, д. № 19, корп. 2 (поз. 2) | 160 | 123 |  | 923,539 |
| 17 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (поз. 4) | - | - | - | 0 |
| 18 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Генерала Родина, поз. 2, 1 очередь | 160/ 200/ 250 | 19/ 71/ 301 |  | 2769,337 |
| 19 | Школа в 795 квартале г. Орла | - г. Орёл, квартал 795 (ул. Раздольная) | 200 | 235 |  | 1659,34 |
| 20 | Здание начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 | - г. Орёл, ул. Планерная, д. № 55 | 160 | 85 |  | 638,18 |
| 21 | Канализационные сети * | - пгт. Знаменка, ул. Советская, ул. Юбилейная, ул. 50 лет Октября, пер. Торговый, ул. Пионерская, пер. Пионерский, пер. Комсомольский, ул. Дачная, ул. Лесная | - | - | - | 0 |
| 22 | Канализационная насосная станция * | - п. Вятский Посад | - | - | - | 0 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 21101,591 |

* Подключаемый объект расположен вне зоны деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал» как гарантирующей организации.

+++ 3.3.3. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения на 2028 год

Общая информация об объектах капитального строительства

| № п/п | Объект | Адрес | Кадастровый номер земельного участка | Застройщик | Подключаемая нагрузка, м³ в сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - водоснаб- жения | - водоотве- дения |
| 1 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. № 1 (поз. 3 ЖК «Поколения») | 57:25:0030107 | ООО «СЗ Орёлстрой6» | 129 | 128 |
| 2 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Московская, д. № 69 | 57:25:0030503:106 | ООО «ОДСК» | 145 | 144 |
| 3 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, пер. Рижский | 57:25:0020705:1221 | ООО «СЗ «ЖИЛСТРОЙ-Инвест» | 79,93 | 78,93 |
| 4 | Многоквартирный дом | - д. Образцово (микрорайон «Первый», поз. 4) | 57:10:0030801:18608 | ООО «СЗ Технострой 5» | 75,5894 | 75,5894 |
| 5 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Антонова (КРТ, поз. 1) | 57:25:0010161 | ООО «Авилон» | 185,736 | 184,736 |
| 6 | Многоквартирный дом | - территория, ограниченная улицей Плещеевская и земельным участком 57:25:0010304:1065 (поз. 2) | 57:25:0010301 | ООО Специализированный застройщик «СМУ № 2» | 44 | 44 |
| 7 | Многоквартирный дом | - д. Образцово (поз. 5) | 57:10:0030801:12722 57:10:0030801:12724 | Шевелева Наталья Александровна | 44,41 | 44,41 |
| 8 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Генерала Родина, поз. 2, 2 очередь | 57:25:0010147:652 | ООО «СЗ «Фортуна» | 154,78 | 133,57 |
| 9 | Детский сад (ясли) на 90 мест | - г. Орёл, ул. Грановского |  | МКУ «ОМЗ г. Орла» | 25 | 15 |
| 10 | Гостиничный корпус ГУН ОО «Санаторий «Дубрава» | - с/п Неполодское | 57:10:0010201:1119, 57:10:0010201:1738 | КУ ОО «Орёлгосзаказчик» | - * | 86,031 |
| 11 | Здания технопарка | - г. Орёл [Новосильское шоссе – Залегощенское шоссе] | 57:25:0031101:341 | не определён | 100 | - ** |
|  | Всего: |  |  |  | 983,4454 | 934,2664 |

* Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения застройщиком не заявлено.

** Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения отсутствует.

+++ Затраты на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 
(в ценах 2025 года)

| № п/п | Объект | Адрес | Диаметр сети, мм | Длина сети, м | Затраты, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. № 1 (поз. 3 ЖК «Поколения») | 3/110 | 111 | 1719,899 |
| 2 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Московская, д. № 69 | 3/110 | 40,15 | 624,948 |
| 3 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, пер. Рижский | 160 | 59 | 343,504 |
| 4 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (микрорайон «Первый», поз. 4) | - | - | 0 |
| 5 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Антонова (КРТ, поз. 1) | 2/110 | 97 | 1001,983 |
| 6 | Многоквартирный дом | - территория, ограниченная улицей Плещеевская и земельным участком 57:25:0010304:1065 (поз. 2) | 110 | 105 | 542,33 |
| 7 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (поз. 5) | - | - | 0 |
| 8 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Генерала Родина, поз. 2, 2 очередь | 160 | 66 | 384,259 |
| 9 | Детский сад (ясли) на 90 мест | - г. Орёл, ул. Грановского | 110 | 44 | 227,254 |
| 11 | Здания технопарка | - г. Орёл [Новосильское шоссе – Залегощенское шоссе] | 315 | 200 | 1375,000 |
|  | Всего: |  |  |  | 6419,177 |

* Подключаемый объект расположен вне зоны деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал» как гарантирующей организации.

+++ Затраты на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 
(в ценах 2025 года)

| № п/п | Объект | Адрес | Диаметр сетей, мм | Длина сетей, м | КНС, шт. | Затраты, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. № 1 (поз. 3 ЖК «Поколения») | 200 | 133 |  | 939,108 |
| 2 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Московская, д. № 69 | 315 | 172,69 |  | 1376,049 |
| 3 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, пер. Рижский | 200 | 117 |  | 826,132 |
| 4 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (микрорайон «Первый», поз. 4) | - | - | - | 0 |
| 5 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Антонова (КРТ, поз. 1) | 200 | 122,25 |  | 868,498 |
| 6 | Многоквартирный дом | - территория, ограниченная улицей Плещеевская и земельным участком 57:25:0010304:1065 (поз. 2) | 160 | 111 |  | 833,39 |
| 7 | Многоквартирный дом * | - д. Образцово (поз. 5) | - | - | - | 0 |
| 8 | Многоквартирный дом | - г. Орёл, ул. Генерала Родина, поз. 2, 2 очередь | 160/225/200 | 11/5,5/30 |  | 336,788 |
| 9 | Детский сад (ясли) на 90 мест | - г. Орёл, ул. Грановского | 160 | 57 |  | 427,982 |
| 10 | Гостиничный корпус ГУН ОО «Санаторий «Дубрава» * | - с/п Неполодское | - | - | - | 0 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 5607,947 |

* Подключаемый объект расположен вне зоны деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал» как гарантирующей организации.

+++ 3.3.4. Сводная информация по подключению 
(технологическому присоединению) новых объектов 
к централизованной системе холодного водоснабжения 
и к централизованной системе водоотведения

Общая информация об объектах капитального строительства

|  | Нагрузка, м³ в сутки, по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Холодное водоснабжение | 3310,3182 | 1924,1074 | 983,4454 | 6217,871 |
| Водоотведение | 2902,0902 | 2071,1254 | 934,2664 | 5907,482 |

Общая информация об объектах капитального строительства 
с нагрузками, превышающими 30 м³ в сутки

|  | Нагрузка, м³ в сутки, по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Холодное водоснабжение | 3193,3402 | 1924,1074 | 958,4454 | 6075,893 |
| Водоотведение | 2795,1662 | 2071,1254 | 919,2664 | 5785,558 |

+++ Затраты на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения 
и к централизованной системе водоотведения

|  | Затраты, тыс. руб. без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Холодное водоснабжение | 36207,437 | 19767,802 | 6419,177 | 62394,416 |
| Водоотведение | 34196,492 | 21101,591 | 5607,947 | 60906,030 |
| Всего | 70403,929 | 40869,393 | 12027,124 | 123300,446 |

4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижения риска чрезвычайных ситуаций Инвестиционной программой предусмотрены следующие мероприятия:

1) увеличение пропускной способности магистральных водоводов в целях повышения надёжности подачи холодной воды для целей пожаротушения, в том числе – с учётом увеличения этажности многоквартирных домов и увеличения расчётного расхода холодной воды для целей наружного пожаротушения;

2) строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной застройки, включая закольцовки ранее построенных тупиковых водопроводных сетей;

3) модернизация с увеличением пропускной способности водовода Ду-500-600мм по ул. Генерала Родина (Ду-500мм - 940м);

4) модернизация левой нитки дюкерного перехода через р. Цон (Ду-800мм - 100м);

5) модернизация участка водовода Ду-300 мм по Московскому шоссе 156-162 (Ду-225-300мм - 130м);

6) модернизация участка водопровода по ул. Нормандии-Неман от ул. Гагарина до существующего Ду-300мм (Ду-315мм - 210м);

7) модернизация самотечного канализационного коллектора Ду-500мм от от КНС №21, от камеры гашения, до КНС №22 (Ду-500мм - 620м);

8) модернизация канализационного коллектора от КНС №7 до КНС №8 (Ду-600мм - 1020 м).

Объёмы выполняемых работ и потребности в финансовых средствах указаны в соответствующих разделах Инвестиционной программы.

5. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы

| Плановый процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (по состоянию на 01.01.2025г.): | 37,9%. |
| --- | --- |
| Фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (по состоянию на 01.01.2025г.): | 35,9%. |
| Плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (по состоянию на 01.01.2025г.): | 39,3%. |
| Фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (по состоянию на 01.01.2025г.): | 37,3%. |

6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

Забор воды для целей холодного водоснабжения потребителей г. Орла производится из Задонско-Оптуховского и Воронежско-Ливенского карбонатных комплексов, водовмещающими породами которых являются известняки и доломиты, которые являются источниками, разрешёнными к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения.

При этом добываемая вода по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным природным содержанием в подземных водах суммарного железа, растворённых солей кальция и магния, в распределительных сетях централизованной системы холодного водоснабжения наблюдается превышение показателей качества воды по мутности, общему железу и общей жесткости:

- подача питьевой воды потребителям Заводского и части Советского районов осуществляется из скважин Кромского и Южного водозаборных узлов, где наблюдается повышенная концентрация ионов железа, которая напрямую влияет на показатель мутности воды;

- подача питьевой воды потребителям МР Наугорский в Советском районе осуществляется из скважин Наугорского водозаборного узла, где наблюдается повышенная концентрация ионов железа, которая напрямую влияет на показатель мутности воды;

- подача питьевой воды потребителям Железнодорожного и части Советского районов осуществляется из скважин Окского водозаборного узла, содержащих повышенную концентрацию солей кальция, что влияет на показатель жёсткости воды.

При проведении контроля качества питьевой воды в распределительных сетях (в водоразборных колонках, непосредственно у потребителей) отмечаются случаи её несоответствия требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (по железу общему показатели от 0,3 мг/л до 0,8 мг/л, по мутности – от 1,5 мг/л до 2,0 мг/л). При этом содержание железа и мутность по результатам контроля в резервуарах ВЗУ не превышает санитарные нормы.

Причина повышенного содержания железа и мутности воды в распределительной сети, у потребителей – её вторичное загрязнение при транспортировке по стальным и чугунным трубам, не имеющим антикоррозионного покрытия. Это в значительной степени проявляется в тупиковых участках сетей при малом расходе воды, в связи с чем необходимо строительство кольцевых линий или проводить периодическую промывку сетей.

Для улучшения качества холодной воды, подаваемой потребителям Заводского и части Советского районов, в соответствии с Муниципальной программой города Орла «Подготовка и проведение празднования 450летия основания города Орла (20142016 годы)», утверждённой постановлением Администрации города Орла от 24.02.2014 г. № 642, в рамках мероприятий «Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей» на территории насосной станции третьего подъёма Южно-Кромского водозаборного узла в 2016 году введена в эксплуатацию станция обезжелезивания воды. В настоящее время содержание железа в резервуарах чистой воды Южно-Кромского водозаборного узла не превышает 0,15 мг/л., мутность воды – менее 0,58 мг/л.

С целью снижения жесткости питьевой воды, подаваемой потребителям Железнодорожного района, выведены из эксплуатации артезианские скважины Октябрьского участка месторождения. Подаваемый объем воды восполняется за счет скважин Комсомольского и Южно-Кромского ВЗУ.

Существенное влияние на качество питьевой воды оказывает скорости потока воды в распределительных сетях.

Учитывая, что основные магистральные водоводы выполнены в однотрубном исполнении, для снижения скорости потока воды необходимо строительство закольцовок магистральных водоводов и прокладка параллельных участков сетей:

- модернизация с увеличением пропускной способности водовода Д 500-600 мм по ул. Генерала Родина;

- модернизация левой нитки дюкерного перехода через р. Цон.

Реализация намеченных Инвестиционной программой мероприятий позволит обеспечить потребителей холодной водой, соответствующей требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Более подробно вопросы строительства магистральных водоводов рассмотрены в разделе «Перечень мероприятий по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения».

Программа по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями разработана исходя из сложившейся в г. Орле схемы добычи, подготовки и подачи воды потребителям и в Инвестиционной программе предусматривает:

- строительство водопроводных сетей для закольцовки тупиковых участков;

- проектирование станций водоподготовки;

- модернизация испытательной лаборатории контроля качества вод.

- модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

6.1. Строительство кольцевых водопроводных сетей

Инвестиционной программой предусматривается проектирование и строительство кольцевых участков водопроводных сетей, ранее подключённых к тупиковым участкам сетей.

Расчёт стоимости подготовки проектной документации и строительства водопроводных сетей приняты в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с применением ФЕР 81-02-30-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 876/пр), Государственных сметных нормативов НЦС 81-02-14-2025 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждённых Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 г. № 131/пр, с учётом Прогноза индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности на период до 2027 года, в % г/г (базовый вариант), опубликованного на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет.

Сведения об объёмах работ сведены в таблицу.

| Адреса | Диаметр сети, мм | Длина сети, м | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство закольцовки водопроводных сетей от водоразборной колонки в районе дома №36 по ул. Тульская до водопроводной сети по ул. Шульгина (Ду-160мм - 140 м) | 160 | 140 | 466,790 |
| Строительство водопроводной сети к пос. Сталепрокатчиков | 160 | 4300 | 16 129,663 |
| Строительство закольцовки водопроводных сетей ул. Техническая - ул. Инженерная (Ду-110мм - 75 м) | 110 | 75 | 196,372 |
| Строительство закольцовки водопроводных сетей по ул. Лесопильная - ул. Восточная (Ду-110мм - 210 м) | 110 | 210 | 707,175 |
| Итого: |  | 4725 | 17 500,000 |

6.2. Проектирование станций водоподготовки

Для снижения показателей по общей жёсткости холодной воды, подаваемой потребителям в зоне влияния Северного ВЗУ (большая часть Северного района города), в зоне влияния Комсомольского ВЗУ (часть Заводского, часть Железнодорожного и часть Северного районов города) Инвестиционной программой предусматривается проектирование на Северном ВЗУ и Комсомольском ВЗУ станций умягчения воды с применением метода умягчения части потока на установке обратного осмоса с последующим подмесом исходной воды, что позволяет за счёт гораздо более низких эксплуатационных затратах (по сравнению с умягчением на установках ионного обмена) даже при более высоких капиталовложениях добиться более высокой экономической эффективности (снижения замыкающих затрат на расчётный срок окупаемости инвестиций).

Станции умягчения воды, проектирование которых предусматривается Инвестиционной программой, включает:

- подачу исходной воды на вводной узел, включающий сетчатый фильтр-грязевик и узел учёта исходной воды;

- разделение потока, из которого часть подаётся на блоки установки обратного осмоса типа ИТ 3М(О)300ВКХОВ, а часть – в обход установки обратного осмоса;

- подачу обоих потоков (умягчённой воды и исходной воды) на узел смешения, после которого холодная вода подаётся в распределительную сеть.

Схема установки ИТ 3М(О)300ВКХОВ показана на рисунке.

Перед подачей на мембранные обратноосмотические элементы вода проходит ступень предварительной очистки, предусмотренной для защиты мембран от случайного попадания грязи на их поверхность. Блок предочистки состоит из картриджных фильтров с рейтингом фильтрации 5 мкм. Для снижения интенсивности отложения минеральных солей на поверхности мембранных элементов установки обратного осмоса и продления срока их эксплуатации предусмотрен узел дозирования ингибитора, включающий в себя насосы-дозаторы и расходные емкости.

Для блоков обратного осмоса предусматривается периодическая химическая промывка с циркуляцией промывочного раствора через мембранные элементы и с замачиванием (такая процедура должна производиться не чаще 1 раза в 23 месяца) с применением растворов 0,1% NaOH + 1% трилон Б с целью удаления отложений в виде сульфатов кальция и бария, фторидов, кремнекислоты, органических отложений, а также 2% раствор лимонной кислоты для удаления карбонатных отложений и железа. Для проведения химических промывок в составе установки предусматривается блок химпромывок. Приготовление промывочных растворов производится в баке путем растворения исходных реагентов с помощью циркуляционного насоса.

В результате обратноосмотического умягчения образуется вода (после смешения) питьевого качества и концентрат. Расчетная жесткость смешенного потока воды составляет 7 мг-экв/л.

Расчетный срок службы обратноосмотических мембран – 5 лет.

Затраты на проектирование станций умягчения воды определены на основании коммерческих предложений проектных организаций в ценах 2025 года в сумме 20 200,0 тыс. руб.

6.3. Контроль качества воды в централизованной 
системе холодного водоснабжения

В структуру МПП ВКХ «Орёлводоканал» входит аккредитованная испытательная лаборатория контроля качества вод (ИЛККВ), запись в реестре аккредитованных лиц RA.RU.513449 от 26.04.2016 г.

Для реализации требований к качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательством о техническом регулировании, ИЛККВ располагает достаточным числом специалистов, имеющих соответствующее образование и квалификацию в вопросах организации и проведения испытаний, обработки и оформления результатов. Лаборатория имеет лабораторные помещения, оснащенные соответствующим оборудованием, средствами измерений, расходными материалами и необходимой нормативной документацией.

Для полного качественного проведения производственного контроля качества вод, с учетом оценки риска здоровью населению, в соответствии с планом мероприятий по реализации п. 4.5 «Федеральный проект “Чистая вода”» Паспорта национального проекта «Экология», утверждённого президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16), ИЛККВ необходимо дооснастить оборудованием отечественного производства.

ИЛККВ для поддержания оборудования в соответствии с требованиями аккредитации и для соблюдения требований контроля качества питьевой воды необходимо приобрести (в ценах 2025 года):

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор для изготовления воды для лабораторного анализа (особо чистой) | 500,0 |
|  | ВСЕГО | 500,000 |

Оснащение ИЛККВ перечисленными приборами позволит качественно выполнить больший объем проб с наименьшей затратой времени в том числе:

- Прибор для изготовления воды для лабораторного анализа (особо чистой)- позволит качественно выполнять исследования вод.

Дооснащение ИЛККВ позволит эффективно решить вопрос контроля качества вод, с учетом возрастающих требований международных и российских стандартов, на последующие 15 лет.

6.4. Модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы холодного водоснабжения

В целях улучшения качества и повышения эффективности обслуживания сетей холодного водоснабжения и других объектов централизованной системы холодного водоснабжения города Орла, инвестиционной программой предусмотрена модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации сетей водоснабжения.

Затраты на модернизацию определены на основании коммерческих предложений в ценах 2025 года в сумме 11 430,84 тыс. руб.

6.5. Свод затрат по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

Общие затраты по проектам по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (тыс. руб. в ценах 2025 года) сведены в таблицу.

| № п/п | Мероприятие | Затраты по мероприятию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство кольцевых водопроводных сетей | 17 500,000 |
| 2 | Проектирование станций водоподготовки | 20 200,000 |
| 3 | Модернизация оборудования ИЛККВ | 500,000 |
| 4 | Модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы холодного водоснабжения | 11 430,840 |
|  | Всего | 49 630,840 |

7. План снижения сбросов загрязняющих веществ

7.1. Модернизация КНС с заменой насосного оборудования на насосы стойкие к засорам

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой комплекс гидротехнического оборудования и сооружений, который используется для перекачивания сточных вод, когда их отведение самотеком невозможно. По сути, весь этот комплекс предназначен для того, чтобы эффективно работали канализационные насосы. Многие КНС объединяют одни и те же проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются службы эксплуатации КНС:

- засорение канализационных насосов (тряпками, мусором и др.);

- неравномерность КПД насоса при засоре рабочего колеса, большое энергопотребление;

- засоры канализационных трубопроводов;

- возникновение аварий и простоев КНС вследствие засоров;

- использование ручного труда при удалении мусора с решеток грабельного отделения (операторы КНС);

- складирование и утилизация собранного с грабельных решеток мусора;

- невозможность безлюдной эксплуатации КНС.

Одна из первоочередных проблем КНС – частые поломки канализационных насосов при засорении, которые могут привести к аварии на канализационной насосной станции.

Нашей идеей была установка канализационных насосов Flygt с современной технологией N-колеса, что позволит практически полностью избавиться от такой проблемы, как засорение канализационных насосов. Также современное насосное оборудование Flygt с высоким КПД значительно улучшает экономические показатели по перекачке сточных вод.

Преимущества N-технологии рабочих колес насосов Flygt:

- высокая засороустойчивость;

- высокий КПД / высокая эффективность;

- адаптивная технология (для мелких насосов);

- универсальный набор материалов колес;

- гидравлическая балансировка.

Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 4 000,000 тыс. руб.

7.2. Модернизация вентиляционной системы с установкой газоочистного оборудования на КНС № 34 Московский парк и КНС №9

Модернизация вентиляционной системы с применением современного оборудования позволяет решить сразу несколько задач при условии грамотного подхода:

- адаптировать возможности сети к актуальным потребностям объекта;

- оптимизировать работу оборудования;

- снизить энергозатраты.

Вентиляционные установки, работающие несколько лет, характеризуются снижением эффективности. Инженерные коммуникации изнашиваются и устаревают. Модернизация системы вентиляции преследует следующие цели:

- главная цель – снижение концентрации загрязняющих веществ и удаление запаха сероводорода, аммиака, меркаптанов, ЛОС и других органических соединений в газовоздушных выбросах;

- замена изношенных элементов и агрегатов (возможна очистка узлов после диагностики), не обеспечивающих требуемый воздухообмен;

- качественная вентиляция помещений при изменении требований: в изменении технологического процесса;

- оптимизация энергозатрат – старое оборудование имеет низкий класс энергопотребления и увеличивает эксплуатационные расходы на содержание системы.

Оборудование выполнено из антикоррозийных материалов, стойких к химическим воздействиям и агрессивной окружающей среде. Адсорбционная загрузка фильтра включает в себя адсорбционные материалы двух видов с возможностью определения выработки адсорбционного материала по изменению его окраски. Вытяжной вентилятор во влагозащищенном и взрывозащищенном исполнении. Предусмотреть дифференциальные манометры для оценки состояния фильтров.

Большую роль играет комфорт пользователя. Новые образцы приточной, вытяжной и приточно-вытяжной систем технически совершеннее агрегатов, выпускавшихся в прошлых десятилетиях. Устройства меньше шумят, хорошо интегрируются в дизайн помещения, имеют увеличенный срок эксплуатации.

Процесс работ модернизации системы вентиляции включает несколько этапов:

- экспертная оценка текущего состояния сети. Выявляется степень износа ключевых агрегатов и комплектующих. Проводится обследование, анализируются причины сбоев, поломок, снижения эффективности;

- составление перечня запчастей, подлежащих замене. Формируется список оборудования. Варианты комплектующих обсуждаются и согласовываются с заказчиком;

- проектирование параметров системы в рамках будущих изменений. Проект составляется в случаях, если текущий ремонт не оптимален;

- монтаж и пусконаладка – финальный этап по установке и запуску в эксплуатацию;

- на окончательной стадии специалисты предоставляют рекомендации по периодическому осмотру и сервисному обслуживанию вентустановки.

Всего затраты в ценах 2025 года приняты в сумме 13 618,640 тыс. руб.

7.3. Модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения

В целях улучшения качества и повышения эффективности обслуживания сетей водоотведения и других объектов централизованной системы водоотведения города Орла, инвестиционной программой предусмотрена модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения.

Всего затраты в ценах 2025 года приняты в сумме 11 290,417 тыс. руб.

7.4. Контроль состава очищенных сточных вод, 
сбрасываемых в водный объект

Для реализации требований к качеству и безопасности вод, сбрасываемых централизованной системой водоотведения в водные объекты, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательством о техническом регулировании, ИЛККВ располагает достаточным числом специалистов, имеющих соответствующее образование и квалификацию в вопросах организации и проведения испытаний, обработки и оформления результатов. Лаборатория имеет лабораторные помещения, оснащенные соответствующим оборудованием, средствами измерений, расходными материалами и необходимой нормативной документацией.

Для полного качественного проведения производственного контроля качества сточных вод, с учетом оценки риска здоровью населению, в соответствии с планом мероприятий по реализации п. 4.6 «Федеральный проект “Оздоровление Волги”» Паспорта национального проекта «Экология», утверждённого президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16), ИЛККВ необходимо дооснастить оборудованием отечественного производства.

ИЛККВ для поддержания оборудования в соответствии с требованиями аккредитации и для соблюдения требований контроля качества сточных вод необходимо приобрести (в ценах 2025 года):

| № п/п | Наименование | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спектрометр (атомный абсорбер) для определения металлов (с учетом низких концентраций) | 4 799,359 |
| 2 | Спектрофотометр (2 шт.) | 1 600,000 |
| 3 | Весы аналитические (3 шт.) | 738,000 |
| 4 | Манометрические системы для определения БПК | 1 600,000 |
| 5 | Анализатор жидкости для определения ионного состава (2 шт.) | 600,000 |
| 6 | Мебель для переоборудования кабинета капиллярного электрофореза | 1 550,000 |
| 7 | Мебель для переоборудования аналитического зала химических испытаний | 1 550,000 |
| 8 | Дозатор-титратор (внесенный в госреестр) (2 шт.) | 2 000,000 |
| 9 | Нагревательная платформа (2 шт.) | 300,000 |
| 10 | Пробоотборное оборудование для реки | 200,000 |
|  | ВСЕГО | 14 937,359 |

Оснащение ИЛККВ перечисленными приборами позволит качественно выполнить больший объем проб с наименьшей затратой времени в том числе:

- спектрометр - для определения металлов на низких концентрациях в воде;

- спектрофотометр– определение элементов фотометрическим методом;

- весы аналитические – для проведения анализов сточных вод;

- манометрические системы БПК – биологическое потребление кислорода в сточных водах;

- анализатор жидкости – для определения ионного состава сточных и природных вод;

- мебель для переоборудования аналитических залов – для проведения исследований;

- дозатор-титратор-для выполнения титрования проб сточных и природных вод в рутинном анализе;

- нагревательная платформа – для проведения анализов сточных вод (подготовки проб);

- пробоотборное оборудование для реки – для соблюдения требований к отбору проб.

Дооснащение ИЛККВ позволит эффективно решить вопрос контроля качества вод, с учетом возрастающих требований международных и российских стандартов, на последующие 15 лет.

7.5. Свод затрат по снижению сбросов загрязняющих веществ

Общие затраты по проектам по снижению сбросов загрязняющих веществ в ценах 2025 года сведены в таблицу.

| Мероприятие | Затраты по мероприятию, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Модернизация КНС с заменой насосного оборудования на насосы стойкие к засорам | 4 000,000 |
| Модернизация вентиляционной системы с установкой газоочистного оборудования на КНС № 34 Московский парк и КНС №9 | 13 618,640 |
| Модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения | 11 290,417 |
| Модернизация оборудования ИЛККВ | 14 937,359 |
| Всего | 43 846,416 |

8. Программа по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

В рамках повышения энергетической эффективности предприятия и энергосбережения Инвестиционной программой предусмотрены следующие мероприятия:

- модернизация телекоммуникационной системы связи на Окской, Северо-Западной и Юго-восточной н/ст,

- модернизация ВЛ – 6кВ Комсомольского ВЗУ,

- модернизация электрооборудования с частотным регулированием на Северо-Западной н/ст,

- модернизация электрооборудования с частотным регулированием на н/ст 3 подъема Южно-Кромского ВЗУ,

- модернизация электрооборудования с частотным регулированием на КНС №6,

- модернизация электрооборудования с частотным регулированием на КНС №9,

- модернизация электрооборудования в РУ – 10 кВ на н/ст 2 подъема Кромского ВЗУ,

- модернизация электрооборудования в РУ – 6 кВ на Комсомольском ВЗУ,

- модернизация электрооборудования в РУ – 6 кВ на Северном ВЗУ,

- модернизация электрооборудования в ТП №2; РУ – 10 кВ. Ф № 59 и 60 на станции аэрации,

- замена насосов на станциях первого подъема на энергоэффективные,

8.1. Модернизация телекоммуникационной системы связи на Окской, Северо-Западной и Юго-восточной н/ст

Модернизация телекоммуникационной системы — это комплекс мероприятий, включающий полную или частичную замену оборудования и кабельной инфраструктуры на предприятии.

Модернизация телекоммуникационной системы на насосных станциях предполагает не только замену устаревших или вышедших из строя приборов, но и изменение структуры сети: её расширение, изменение и увеличение функциональных возможностей, повышение качества соединений, вне зависимости от загруженности линий:

- замена морально устаревшего оборудования, не отвечающего современным задачам;

- потребность в более качественной связи и современных технологических решениях для организации связи и систем управления.

Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 1 467,500 тыс. руб.

8.2. Модернизация ВЛ – 6кВ Комсомольского ВЗУ

Модернизация ВЛ с заменой провода на СИП позволит повысить качество передачи электроэнергии практически без потерь, что приведет к ожидаемому экономическому эффекту. Высокая прочность и долговечность использования обеспечит надежность и бесперебойное энергообеспечение Комсомольского ВЗУ.

Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 1 600,000 тыс. руб. без НДС.

8.3. Модернизация электрооборудования с частотным регулированием

на Северо-Западной н/ст

Применение частотного преобразователя позволит автоматизировать управление двумя электронасосами. ПЧ в непрерывном режиме позволит регулировать частоту вращения и крутящий момент привода в соответствии с текущей нагрузкой. В ПЧ предусмотрены защиты двигателя, питающей сети и самого устройства. Это позволит снизить аварийность, увеличить межремонтные интервалы и продлить срок службы оборудования. Экономический эффект в насосных применениях может достигать 50-70%.

Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 2 188,708 тыс. руб.

8.4. Модернизация электрооборудования с частотным регулированием

на н/ст 3 подъема Южно-Кромского ВЗУ

Применение частотного преобразователя позволит автоматизировать управление двумя электронасосами. ПЧ в непрерывном режиме позволит регулировать частоту вращения и крутящий момент привода в соответствии с текущей нагрузкой. В ПЧ предусмотрены защиты двигателя, питающей сети и самого устройства. Это позволит снизить аварийность, увеличить межремонтные интервалы и продлить срок службы оборудования. Экономический эффект в насосных применениях может достигать 50-70%.

Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 12 173,430 тыс. руб.

8.5. Модернизация электрооборудования с частотным регулированием

на КНС №6

Применение частотного преобразователя позволит автоматизировать управление двумя электронасосами. ПЧ в непрерывном режиме позволит регулировать частоту вращения и крутящий момент привода в соответствии с текущей нагрузкой. В ПЧ предусмотрены защиты двигателя, питающей сети и самого устройства. Это позволит снизить аварийность, увеличить межремонтные интервалы и продлить срок службы оборудования. Экономический эффект в насосных применениях может достигать 50-70%.

Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 2 217,350 тыс. руб.

8.6. Модернизация электрооборудования с частотным регулированием

на КНС №9

Применение частотного преобразователя позволит автоматизировать управление двумя электронасосами. ПЧ в непрерывном режиме позволит регулировать частоту вращения и крутящий момент привода в соответствии с текущей нагрузкой. В ПЧ предусмотрены защиты двигателя, питающей сети и самого устройства. Это позволит снизить аварийность, увеличить межремонтные интервалы и продлить срок службы оборудования. Экономический эффект в насосных применениях может достигать 50-70%.

Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 2 288,000 тыс. руб.

8.7. Модернизация электрооборудования в РУ – 10 кВ

на н/ст 2 подъема Кромского ВЗУ

Модернизация электрооборудования в распределительном устройстве РУ - 10 кВ направлена на повышение надёжности электроснабжения, снижение эксплуатационных затрат и улучшение качества передаваемой электроэнергии. Вакуумные или элегазовые выключатели более компактны, обладают большой эксплуатационной износостойкостью, не требуют постоянного контроля за уровнем масла.

Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 5 478,936 тыс. руб.

8.8. Модернизация электрооборудования в РУ – 6 кВ

на Комсомольском ВЗУ

Модернизация электрооборудования в распределительном устройстве РУ - 10 кВ направлена на повышение надёжности электроснабжения, снижение эксплуатационных затрат и улучшение качества передаваемой электроэнергии. Вакуумные или элегазовые выключатели более компактны, обладают большой эксплуатационной износостойкостью, не требуют постоянного контроля за уровнем масла.

Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 2 739,468 тыс. руб.

8.9. Модернизация электрооборудования в РУ – 6 кВ

на Северном ВЗУ

Модернизация электрооборудования в распределительном устройстве РУ - 10 кВ направлена на повышение надёжности электроснабжения, снижение эксплуатационных затрат и улучшение качества передаваемой электроэнергии. Вакуумные или элегазовые выключатели более компактны, обладают большой эксплуатационной износостойкостью, не требуют постоянного контроля за уровнем масла.

Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 5 478,936 тыс. руб.

8.10. Модернизация электрооборудования в ТП №2, РУ – 10 кВ. Ф № 59 и 60

на станции аэрации

Модернизация электрооборудования в распределительном устройстве РУ - 10 кВ направлена на повышение надёжности электроснабжения, снижение эксплуатационных затрат и улучшение качества передаваемой электроэнергии. Вакуумные или элегазовые выключатели более компактны, обладают большой эксплуатационной износостойкостью, не требуют постоянного контроля за уровнем масла.

Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 1 826,312 тыс. руб.

8.11. Замена насосов на станциях первого подъема на энергоэффективные

Насос всегда работает в системе, поэтому основным методом повышения энергоэффективности насосов является оптимизация всей системы на основе качественного обследования. Насосное оборудование – наиболее энергопотребляющее из используемых в экономике. На долю насосов приходится порядка 50% в сфере водоснабжения и водоотведения.

Основными причинами неэффективного использования насосного оборудования были признаны:

- переразмеривание (выбор насосов с большей подачей и напором)

- регулирование режимов работы насосов при помощи задвижек.

Методы снижения энергопотребления в насосных системах:

- замена насосов на более эффективные – 2%;

- замена электродвигателей – 1-3%;

- каскадное регулирование при параллельной установке насосов – до 1030%;

- использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок – 10-20%;

- простое снижение частоты вращения насосов при неизменных параметрах сети – до 40%.

В РФ энергетическая эффективность насосов регламентируют:

- федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности»;

- Технический регламент Таможенного союза (разработан и подготовлен к утверждению) – по сути, модифицированный EN 16480 «О требованиях к энергетической эффективности электрических энергопотребляющих устройств»;

Кроме того, разработан проект межгосударственного стандарта ГОСТ (соответствует принятому в США и ЕС стандарту ISO/ASME 14414), который посвящен обследованию систем, уже находящихся в эксплуатации – «Оценка энергоэффективности насосной системы».

Технико-экономическое определение целесообразности замены насоса марки ЭЦВ на насос марки Subteck.

Агрегат ЭЦВ представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов. Технические характеристики: напор 70 м, производительность 65 м³/ч, мощность 32 кВт.

Сегодня насосный агрегат Subteck с аналогичными параметрами позволяет экономить на электроэнергии, не считая экономии на обслуживании и запасных частях. Насосные агрегаты Subteck окупаются за 2-3 года. Срок эксплуатации насосного агрегата Subteck значительно превышает срок эксплуатации аналогичного насосного агрегата ЭЦВ.

Subteck - один из наиболее известных итальянских производителей 4", 6", 8", 10" скважиных насосов. 90% продукции уходит на экспорт на ведущие мировые рынки (Франция, Англия, Италия, Австрия, Испания, Чехия). Часть насосов Subteck комплектуются двигателями крупнейшего мирового производителя Franklin Electric. Постоянный складской запас бытовой и промышленной линейки оборудования. Погружные насосы Subteck предназначаются для подачи воды из скважин, колодцев, открытых водоемов и емкостей, понижения уровня грунтовых вод, для бустерных установок, фонтанов и иных целей, где требуется надежный, не требующий обслуживания, высоконапорный насос. Напор 75 м, производительность 70 м³/ч, мощность 22 кВт.

Так же следует и учитывать отсутствие скачков давления, что позволяет увеличить срок службы трубопроводов и арматуры.

Более того, современная насосная техника обладает великолепными очень низкими шумовыми характеристиками.

Стоимость работ в ценах 2025 года составляет 8 120,626 тыс. руб.

8.12. Свод затрат по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

Общие затраты по проектам плана энергосбережения и повышения энергетической эффективности (тыс. руб. в ценах 2025 года) сведены в таблицу.

| Мероприятие | Затраты в сфере холодного водо- снабжения | Затраты в сфере водоот- ведения | Общие затраты |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация телекоммуникационной системы связи на Окской, Северо-Западной и Юго-восточной н/ст. | 1 467,500 | 0,000 | 1 467,500 |
| Модернизация ВЛ – 6кВ Комсомольского ВЗУ. | 1 600,000 | 0,000 | 1 600,000 |
| Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на Северо-Западной н/ст. | 2 188,708 | 0,000 | 2 188,708 |
| Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на н/ст 3 подъема Южно-Кромского ВЗУ. | 12 173,430 | 0,000 | 12 173,430 |
| Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на КНС № 6. | 0,000 | 2 217,350 | 2 217,350 |
| Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на КНС № 9. | 0,000 | 2 288,000 | 2 288,000 |
| Модернизация электрооборудования в РУ – 10 кВ на н/ст 2 подъема Кромского ВЗУ. | 5 478,936 | 0,000 | 5 478,936 |
| Модернизация электрооборудования в РУ – 6 кВ на Комсомольском ВЗУ. | 2 739,468 | 0,000 | 2 739,468 |
| Модернизация электрооборудования в РУ – 6 кВ на Северном ВЗУ. | 5 478,936 | 0,000 | 5 478,936 |
| Модернизация электрооборудования в ТП №2; РУ – 10 кВ. Ф № 59 и 60 на станции аэрации. | 0,000 | 1 826,312 | 1 826,312 |
| Замена насосов на станциях первого подъема на энергоэффективные. | 8 120,626 | 0,000 | 8 120,626 |
| Всего по энергосбережению | 39 247,604 | 6 331,662 | 45 579,266 |

9. Мероприятия, финансируемые за счет средств, поступающих в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод

В соответствии с п. 123.5 и п. 205 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, средства, полученные МПП ВКХ «Орелводоканал» в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов в централизованную систему водоотведения, используются целевым образом в качестве источника финансирования инвестиционной программы организации, осуществляющей водоотведение, в части осуществления мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду:

- модернизация первичных радиальных отстойников на станции аэрации;

- модернизация системы транспортировки осадка в цехе мехобезвоживания станции аэрации;

- модернизация системы удаления отходов сточных вод грабельного отделения КНС №10.

Общее ожидаемое освоение платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов в централизованную систему водоотведения сведены в таблицу.

| Мероприятие | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Модернизация первичных радиальных отстойников на станции аэрации | 79 115,430 |
| Модернизация системы транспортировки осадка в цехе мехобезвоживания станции аэрации | 1 744,970 |
| Модернизация системы удаления отходов сточных вод грабельного отделения КНС №10 | 20 389,600 |
| Всего: | 101 250,000 |

10. График реализации Инвестиционной программы

График реализации мероприятий Инвестиционной программы разработан исходя из потребности финансовых средств для реализации мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой, (в ценах соответствующего периода реализации) и возможных источников финансирования этих мероприятий.

Затраты по годам реализации Инвестиционной программы определены на основании актов выполненных работ, сметных расчётов стоимости работ и коммерческих предложений поставщиков оборудования с применением для работ будущих периодов индексов дефляторов в сфере строительства, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

*** График реализации Инвестиционной программы

| № п/п | Виды работ | Всего затраты, тыс. руб. | Затраты по годам реализации, тыс. руб., в прогнозных ценах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
|  | Работы, выполняемые за счёт денежных средств, поступающих в качестве платы за подключение (технологическое присоединение) | 385 441,875 | 155 890,008 | 123 329,548 | 106 222,319 |
| 1 | Объекты общегородского значения, всего | 259 141,429 | 84 486,079 | 81 460,155 | 93 195,195 |
| 1.1 | Объекты холодного водоснабжения общегородского значения, всего | 131 281,728 | 44 921,579 | 39 520,655 | 46 839,494 |
| А | Выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей | 20 750,000 | 2 250,000 | 0,000 | 18 500,000 |
| А.1 | Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания) в пгт. Знаменка. | 1 180,000 | 1 180,000 | 0,000 | 0,000 |
| А.2 | Модернизация Северо-Западной н/ст (РЧВ). | 18 500,000 | 0,000 | 0,000 | 18 500,000 |
| А.3 | Модернизация левой нитки дюкерного перехода через р. Цон (Ду-800мм - 100м). | 530,000 | 530,000 | 0,000 | 0,000 |
| А.4 | Модернизация участка водовода Ду-300 мм по Московскому шоссе 156-162 (Ду-225-300мм - 130м). | 260,000 | 260,000 | 0,000 | 0,000 |
| А.5 | Модернизация участка водопровода по ул. Нормандии-Неман от ул. Гагарина до существующего Ду-300мм (Ду-315мм - 210м). | 280,000 | 280,000 | 0,000 | 0,000 |
| Б | Выполнение строительно-монтажных работ | 110 531,728 | 42 671,579 | 39 520,655 | 28 339,494 |
| Б.1 | Модернизация с увеличением пропускной способности водовода Ду-500-600мм по ул. Генерала Родина (Ду-500мм - 940м). | 96 711,900 | 35 570,800 | 34 570,900 | 26 570,200 |
| Б.2 | Модернизация системы водоснабжения (станция обезжелезивания) в пгт. Знаменка. | 4 949,755 | 0,000 | 4 949,755 | 0,000 |
| Б.3 | Модернизация левой нитки дюкерного перехода через р. Цон (Ду-800мм - 100м). | 5 374,928 | 5 374,928 | 0,000 | 0,000 |
| Б.4 | Модернизация участка водовода Ду-300 мм по Московскому шоссе 156-162 (Ду-225-300мм - 130м). | 1 769,294 | 0,000 | 0,000 | 1 769,294 |
| Б.5 | Модернизация участка водопровода по ул. Нормандии-Неман от ул. Гагарина до существующего Ду-300мм (Ду-315мм - 210м). | 1 725,851 | 1 725,851 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Объекты водоотведения общегородского значения, всего | 127 859,701 | 39 564,500 | 41 939,500 | 46 355,701 |
| А | Выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей | 8 291,201 | 0,000 | 0,00 | 8 291,201 |
| А.1 | Модернизация (реконструкция) канализационного коллектора Ду-1000мм от КНС №9, расположенной по пер. Маслозаводскому, до нового участка в районе ж/д моста по ул. Песковская | 8 291,201 | 0,000 | 0,00 | 8 291,201 |
| Б | Выполнение строительно-монтажных работ | 119 568,500 | 39 564,500 | 41 939,500 | 38 064,500 |
| Б.1 | Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду-500мм от от КНС №21, от камеры гашения, до КНС №22 (Ду-500мм - 620м). | 46 500,000 | 15 500,000 | 15 500,000 | 15 500,000 |
| Б.2 | Модернизация канализационной сети по ул. 1-я Посадская - ул. Комсомольская (Ду-225мм - 95м). | 2 375,000 | 0,000 | 2 375,000 | 0,000 |
| Б.3 | Модернизация канализационного коллектора от КНС №7 до КНС №8 (Ду-600мм - 1020 м). | 70 693,500 | 24 064,500 | 24 064,500 | 22 564,500 |
| 2 | Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, всего | 126 300,446 | 71 403,929 | 41 869,393 | 13 027,124 |
| 2.1 | Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, всего | 63 894,416 | 36 707,437 | 20 267,802 | 6 919,177 |
|  | Объекты с нагрузками свыше предельного уровня (плата за подключение, определяемая в индивидуальном порядке) | 62 394,416 | 36 207,437 | 19 767,802 | 6 419,177 |
|  | Объекты с нагрузками не более предельного уровня, включая жилые дома, объекты торговли и обслуживания по заявлениям о подключении (плата за подключение, определяемая по тарифам) | 1 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 2.2 | Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения, всего | 62 406,030 | 34 696,492 | 21 601,591 | 6 107,947 |
|  | Объекты с нагрузками свыше предельного уровня (плата за подключение, определяемая в индивидуальном порядке) | 60 906,030 | 34 196,492 | 21 101,591 | 5 607,947 |
|  | Объекты с нагрузками не более предельного уровня, включая жилые дома, объекты торговли и обслуживания по заявлениям о подключении (плата за подключение, определяемая по тарифам) | 1 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
|  | Работы, выполняемые за счёт денежных средств, поступающих в качестве платы за холодную воду, услуги водоотведения, в части амортизации и нормативной прибыли, учтённых при установлении тарифов |  |  |  |  |
| 3 | Объекты территорий малоэтажной застройки, всего | 28 567,818 | 10 130,510 | 9 218,654 | 9 218,654 |
| 3.1. | Объекты централизованной системы холодного водоснабжения территорий малоэтажной застройки, всего – нормативная прибыль | 911,856 | 911,856 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ | 911,856 | 911,856 | 0,000 | 0,000 |
| - | Строительство водопровода по ул. Брянская от водоразборной колонки до ул. Маяковского (Ду-110мм - 380м). | 911,856 | 911,856 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Объекты централизованной системы водоотведения территорий малоэтажной застройки, всего-нормативная прибыль | 27 655,962 | 9 218,654 | 9 218,654 | 9 218,654 |
| 3.2.1 | Выполнение строительно-монтажных работ | 27 655,962 | 9 218,654 | 9 218,654 | 9 218,654 |
| - | Система водоотведения микрорайона №11 Северного района города Орла (объект переходящий – продолжение работ) | 27 655,962 | 9 218,654 | 9 218,654 | 9 218,654 |
| 4 | Повышение качества холодного водоснабжения, всего | 49 630,840 | 10 997,500 | 16 916,670 | 21 716,670 |
| 4.1 | Строительство кольцевых водопроводных сетей (источник финансирования – амортизация), всего | 17 500,000 | 6 000,000 | 5 500,000 | 6 000,000 |
| - | Строительство закольцовки водопроводных сетей от водоразборной колонки в районе дома №36 по ул. Тульская до водопроводной сети по ул. Шульгина (Ду-160мм - 140 м) | 466,790 | 466,790 | 0,000 | 0,000 |
| - | Строительство водопроводной сети к пос. Сталепрокатчиков | 16 129,663 | 5 533,210 | 5 303,628 | 5 292,825 |
| - | Строительство закольцовки водопроводных сетей ул. Техническая - ул. Инженерная (Ду-110мм - 75 м) | 196,372 | 0,000 | 196,372 | 0,000 |
| - | Строительство закольцовки водопроводных сетей по ул. Лесопильная - ул. Восточная (Ду-110мм - 210 м) | 707,175 | 0,000 | 0,000 | 707,175 |
| 4.2 | Проектирование станций водоподготовки (источник финансирования – нормативная прибыль), всего | 20 200,000 | 0,000 | 7 700,000 | 12 500,000 |
| - | на Комсомольском ВЗУ | 12 500,000 | 0,000 | 0,000 | 12 500,000 |
| - | на Северном ВЗУ | 7 700,000 | 0,000 | 7 700,000 | 0,000 |
| 4.3 | Модернизация оборудования ИЛККВ (источник финансирования – амортизация) | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 |
| 4.4 | Модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы холодного водоснабжения (Нормативная прибыль) | 11 430,840 | 4 997,500 | 3 216,670 | 3 216,670 |
| 5 | Снижение сбросов загрязняющих веществ (источники финансирования – амортизация и нормативная прибыль) | 43 846,416 | 12 218,634 | 14 853,146 | 16 774,636 |
| 5.1 | Модернизация КНС с заменой насосного оборудования на насосы стойкие к засорам (Амортизация). | 4 000,000 | 0,000 | 4 000,000 | 0,000 |
| 5.2 | Модернизация вентиляционной системы с установкой газоочистного оборудования на КНС №34 Московский парк и КНС №9 (Амортизация) | 13 618,640 | 5 409,150 | 0,000 | 8 209,490 |
| 5.3 | Модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения (Нормативная прибыль) | 11 290,417 | 627,917 | 10 662,500 | 0,000 |
| 5.4 | Модернизация оборудования ИЛККВ (Нормативная прибыль) | 14 937,359 | 6 181,567 | 190,646 | 8 565,146 |
| 6 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, всего (источник финансирования – нормативная прибыль) | 45 579,266 | 22 064,406 | 13 013,430 | 10 501,430 |
| 6.1 | Модернизация телекоммуникационной системы связи на Окской, Северо-Западной и Юго-восточной н/ст. | 1 467,500 | 187,500 | 840,000 | 440,000 |
| 6.2 | Модернизация ВЛ – 6кВ Комсомольского ВЗУ. | 1 600,000 | 1 600,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3 | Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на Северо-Западной н/ст. | 2 188,708 | 2 188,708 | 0,000 | 0,000 |
| 6.4 | Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на н/ст 3 подъема Южно-Кромского ВЗУ. | 12 173,430 | 0,000 | 12 173,430 | 0,000 |
| 6.5 | Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на КНС № 6. | 2 217,350 | 2 217,350 | 0,000 | 0,000 |
| 6.6 | Модернизация электрооборудования с частотным регулированием на КНС № 9. | 2 288,000 | 0,000 | 0,000 | 2 288,000 |
| 6.7 | Модернизация электрооборудования в РУ – 10 кВ на н/ст 2 подъема Кромского ВЗУ. | 5 478,936 | 5 478,936 | 0,000 | 0,000 |
| 6.8 | Модернизация электрооборудования в РУ – 6 кВ на Комсомольском ВЗУ. | 2 739,468 | 2 739,468 | 0,000 | 0,000 |
| 6.9 | Модернизация электрооборудования в РУ – 6 кВ на Северном ВЗУ. | 5 478,936 | 0,000 | 0,000 | 5 478,936 |
| 6.10 | Модернизация электрооборудования в ТП №2; РУ – 10 кВ. Ф № 59 и 60 на станции аэрации. | 1 826,312 | 1 826,312 | 0,000 | 0,000 |
| 6.11 | Замена насосов на станциях первого подъема на энергоэффективные. | 8 120,626 | 5 826,132 | 0,000 | 2 294,494 |
|  | Итого по разделу 6: |  |  |  |  |
|  | - по холодному водоснабжению | 39 247,604 | 18 020,744 | 13 013,430 | 8 213,430 |
|  | - по водоотведению | 6 331,662 | 4 043,662 | 0,000 | 2 288,000 |
| 7 | Мероприятия, финансируемые за счет средств, поступающих в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод (п. 205 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644) | 101 250,000 | 33 750,000 | 33 750,000 | 33 750,000 |
| 7.1 | Модернизация первичных радиальных отстойников на станции аэрации | 79 115,430 | 33 750,000 | 11 615,430 | 33 750,000 |
| 7.2. | Модернизация системы транспортировки осадка в цехе мехобезвоживания станции аэрации | 1 744,970 | 0,000 | 1 744,970 | 0,000 |
| 7.3. | Модернизация системы удаления отходов сточных вод грабельного отделения КНС №10 | 20 389,600 | 0,000 | 20 389,600 | 0,000 |
|  | Сводная информация по Инвестиционной программе |  |  |  |  |
|  | Итого по Инвестиционной программе | 654 316,215 | 245 051,058 | 211 081,448 | 198 183,709 |
|  | В т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | -- плата за подключение (технологическое присоединение) | 385 441,875 | 155 890,008 | 123 329,548 | 106 222,319 |
|  | -- собственные средства | 268 874,340 | 89 161,050 | 87 751,900 | 91 961,390 |
|  | -- нормативная прибыль | 132 005,700 | 44 001,900 | 44 001,900 | 44 001,900 |
|  | -- амортизация | 35 618,640 | 11 409,150 | 10 000,000 | 14 209,490 |
|  | -- плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов | 101 250,000 | 33 750,000 | 33 750,000 | 33 750,000 |
|  | - в сфере холодного водоснабжения | 284 966,444 | 111 559,116 | 89 718,557 | 83 688,771 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | - плата за подключение (технологическое присоединение) | 195 176,144 | 81 629,016 | 59 788,457 | 53 758,671 |
|  | - собственные средства | 89 790,300 | 29 930,100 | 29 930,100 | 29 930,100 |
|  | - нормативная прибыль | 71 790,300 | 23 930,100 | 23 930,100 | 23 930,100 |
|  | - амортизация | 18 000,000 | 6 000,000 | 6 000,000 | 6 000,000 |
|  | - в сфере водоотведения | 369 349,771 | 133 491,942 | 121 362,891 | 114 494,938 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | - плата за подключение (технологическое присоединение) | 190 265,731 | 74 260,992 | 63 541,091 | 52 463,648 |
|  | - собственные средства | 179 084,040 | 59 230,950 | 57 821,800 | 62 031,290 |
|  | -- нормативная прибыль | 60 215,400 | 20 071,800 | 20 071,800 | 20 071,800 |
|  | -- амортизация | 17 618,640 | 5 409,150 | 4 000,000 | 8 209,490 |
|  | -- плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов | 101 250,000 | 33 750,000 | 33 750,000 | 33 750,000 |

11. Источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы в прогнозных ценах

Существенное изменение норм законодательства Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (вступление в силу Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и ряда подзаконных актов, принятых в соответствии с этим федеральным законом), включающее изменение порядка ценообразования в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе – порядка формирования платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения, исключение надбавок к тарифам на холодную воду и на водоотведение, обусловило и существенное изменение подходов к разработке Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орёлводоканал» на 20262028 годы в части источников финансирования работ.

В соответствии с ч. 13 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 г. № 1746э источниками финансирования Инвестиционной программы являются:

- плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая с учетом тарифов на подключение (технологическое присоединение) и величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки, включающая в себя затраты МПП ВКХ «Орёлводоканал» на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, не связанные с выполнением строительно-монтажных работ (приём и проверка заявления о подключении, оценка возможности подключения и подготовка проекта договора о подключении (технологическом присоединении), проверка готовности объекта капитального строительства к подключению, оформление акта о подключении);

- плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая с учетом тарифов на подключение (технологическое присоединение) и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, включающая в себя затраты на создание водопроводных и (или) канализационных сетей и объектов на них от существующих сетей централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения (объектов такой системы) до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, за исключением собственных расходов заявителя на создание этих сетей, объектов и расходов, предусмотренных на создание этих сетей и объектов за счет других источников финансирования инвестиционной программы, либо средств, полученных на создание этих сетей и объектов обеспечения за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области в индивидуальном порядке (для объектов с нагрузками холодного водоснабжения, водоотведения свыше предельного уровня), включающая в себя все затраты МПП ВКХ «Орёлводоканал» на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства и расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

- собственные средства предприятия (нормативная прибыль, амортизационные отчисления и средства, получаемые за сброс загрязняющих веществ сверх нормативов состава сточных вод).

Собственные средства предприятия в части амортизационных отчислений направляются на реализацию следующих проектов:

- строительство кольцевых водопроводных сетей;

- модернизация оборудования ИЛККВ;

- модернизация КНС с заменой насосного оборудования на насосы стойкие к засорам;

- модернизация вентиляционной системы с установкой газоочистного оборудования на КНС №34 Московский парк и КНС №9.

Собственные средства предприятия в части нормативной прибыли направляются на реализацию следующих проектов:

- объекты централизованной системы холодного водоснабжения территорий малоэтажной застройки;

- объекты централизованной системы водоотведения территорий малоэтажной застройки;

- проектирование станций водоподготовки;

- модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы холодного водоснабжения;

- модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения;

- модернизация оборудования ИЛККВ;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Собственные средства предприятия в части средств, получаемых за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод направляются на реализацию следующих проектов:

- модернизация первичных радиальных отстойников на станции аэрации;

- модернизация системы транспортировки осадка в цехе мехобезвоживания станции аэрации;

- модернизация системы удаления отходов сточных вод грабельного отделения КНС №10;

Плата за подключение (технологическое присоединение), определяемая с учетом тарифов на подключение (технологическое присоединение) и величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки, расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) сетей, направляется на осуществление подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения, к централизованной системе водоотведения объектов капитального строительства с наибольшей нагрузкой, не превышающей предельный уровень.

Плата за подключение (технологическое присоединение), определяемая в индивидуальном порядке, направляется на реализацию следующих проектов:

- модернизация действующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, централизованной системы водоотведения для создания резерва их пропускной способности и возможности подключения дополнительной нагрузки на границе действующих сетей;

- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, к централизованной системе водоотведения объектов капитального строительства с наибольшей нагрузкой холодного водоснабжения, водоотведения, превышающей предельный уровень.

Собственные средства

Финансирование мероприятий Инвестиционной программы за счёт собственных средств МПП ВКХ «Орёлводоканал» (нормативная прибыль и амортизационные отчисления после отчисления налога на прибыль и налога на добавленную стоимость), тыс. руб., по годам реализации Инвестиционной программы принято в соответствии с расчётом тарифов на 2026-2028 годы, приведенном в Инвестиционной программе.

|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| Амортизация | 6 000,000 | 6 000,000 | 6 000,000 | 18 000,000 |
| Нормативная прибыль | 23 930,100 | 23 930,100 | 23 930,100 | 71 790,300 |
| Всего за год | 29 930,100 | 29 930,100 | 29 930,100 | 89 790,300 |
| В сфере водоотведения |  |  |  |  |
| Амортизация | 5 409,150 | 4 000,000 | 8 209,490 | 17 618,640 |
| Нормативная прибыль | 20 071,800 | 20 071,800 | 20 071,800 | 60 215,400 |
| Плата за негативное воздействие | 33 750,000 | 33 750,000 | 33 750,000 | 101 250,000 |
| Всего за год | 59 230,950 | 57 821,800 | 62 031,290 | 179 084,040 |
| Итого по Инвестиционной программе |  |  |  |  |
| Амортизация | 11 409,150 | 10 000,000 | 14 209,490 | 35 618,640 |
| Нормативная прибыль | 44 001,900 | 44 001,900 | 44 001,900 | 132 005,700 |
| Плата за негативное воздействие | 33 750,000 | 33 750,000 | 33 750,000 | 101 250,000 |
| Всего за год | 89 161,050 | 87 751,900 | 91 961,390 | 268 874,340 |

Плата за подключение (технологическое присоединение) в части, направляемой на реализацию работ по непосредственному подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, к централизованной системе водоотведения в отношении объектов капитального строительства с нагрузками холодного водоснабжения, водоотведения не более предельного уровня включительно будет определяться в порядке, установленном ч. 13 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и п. 116 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённых приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 г. № 1746э, по формуле:

ПП=ТММ+ТdL×Ld, где:

ТМ – ставка тарифа за подключаемую нагрузку холодного водоснабжения, водоотведения;

М – подключаемая нагрузка (мощность) холодного водоснабжения, водоотведения объекта капитального строительства;

ТdL – ставка тарифа за протяженность водопроводной, канализационной сети диаметром d;

Ld – протяженность водопроводной, канализационной сети диаметром d от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых водопроводных, канализационных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения, централизованной системы водоотведения.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) в отношении объектов капитального строительства с нагрузками холодного водоснабжения и/или водоотведения более предельного уровня устанавливается приказами Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области в индивидуальном порядке с учетом расходов на общегородские объекты (увеличение мощности (пропускной способности) магистральных водоводов централизованной системы холодного водоснабжения, увеличение мощности (пропускной способности) магистральных коллекторов централизованной системы водоотведения), предусмотренные Инвестиционной программой.

Поступление денежных средств в части платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, принято предварительно с учётом заявленных застройщиками сроков ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию и порядка внесения платы за подключение (технологическое присоединение), установленного в п. 39 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2130:

а) 35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

б) 50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения (технологического присоединения);

в) 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов и (или) отведения (приема) сточных вод.

Также при определении прогнозных финансовых потоков учтено, что в среднем период времени от даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) до даты фактического подключения объекта капитального строительства составляет в среднем шесть месяцев.

Информация о стоимости работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения и работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения объектов капитального строительства с нагрузками, превышающими предельный уровень, связанных с выполнением проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, оформлением исполнительной документации и регистрацией созданных участков сетей, объектов на них, приведена в разделе 3.3 «Перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) новых объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения».

Расходы по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения и по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения, определяемые с учётом установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) для объектов капитального строительства с нагрузками не более предельного уровня, в части расходов на реализацию мероприятий по подключению объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения (связанных с выполнением проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, оформлением исполнительной документации и регистрацией созданных участков сетей, объектов на них), на 2026-2028 годы предварительно приняты в сумме по 500 тыс. руб. без НДС в год в ценах 2025 года.

Плата за подключение (технологическое присоединение) в части, направляемой на создание возможности подключения на границе действующих сетей (на модернизацию действующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения и объектов централизованной системы водоотведения)

В соответствии с ч. 13 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, определяемые в индивидуальном порядке для объектов капитального строительства с нагрузками холодного водоснабжения, превышающими предельный уровень, включают:

- расходы МПП ВКХ «Орёлводоканал» по подключению, не связанные с выполнением строительно-монтажных работ – оформление документации, проверка выполнения условий подключения (технологического присоединения);

- расходы МПП ВКХ «Орёлводоканал» по подключению, связанные с выполнением строительно-монтажных работ – проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, оформление исполнительной документации и регистрация созданных участков сетей, объектов на них;

- расходы МПП ВКХ «Орёлводоканал» по подключению, связанные с созданием технической возможности подключения на границе действующих сетей – модернизация действующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, объектов централизованной системы водоотведения в рамках Инвестиционной программы.

Доля расходов на общегородские объекты (увеличение мощности (пропускной способности) магистральных водоводов централизованной системы холодного водоснабжения, увеличение мощности (пропускной способности) магистральных коллекторов централизованной системы водоотведения), предусмотренные Инвестиционной программой, приходящаяся на каждый подключаемый объект капитального строительства с нагрузками холодного водоснабжения и/или водоотведения более предельного уровня, определяется по формуле:

До=ОГiНiНо, где:

ОГi – расходы на увеличение мощности (пропускной способности) магистральных водоводов централизованной системы холодного водоснабжения, увеличение мощности (пропускной способности) магистральных коллекторов централизованной системы водоотведения на iй год реализации Инвестиционной программы, тыс. руб.;

Нi – общая нагрузка холодного водоснабжения, водоотведения объектов капитального строительства, подключаемая в iм году реализации Инвестиционной программы, м³ в сутки наибольшего водопотребления;

Но –нагрузка холодного водоснабжения, водоотведения подключаемого объекта капитального строительства, м³ в сутки наибольшего водопотребления.

Объем финансовых средств, 
необходимых для реализации Инвестиционной программы, по источникам финансирования (без учёта налогов), тыс. руб.

| Источники финансирования Мероприятия |  |  | Холодное водоснаб- жение | Водоот- ведение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата за подключение (технологи- ческое присоединение) | Создание резерва пропускной способности магистральных сетей (общегородские объекты) |  | 131 281,728 | 127 859,701 | 259 141,429 |
|  | Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства |  | 63 894,416 | 62 406,030 | 126 300,446 |
|  | Всего |  | 195 176,144 | 190 265,731 | 385 441,845 |
| Собственные средства предприятия | Нормативная прибыль, амортиза- ционные отчисления | Создание новых сетей и сооружений в районах малоэтажной застройки | 911,856 | 27 655,962 | 28 567,818 |
|  |  | Повышение качества товаров, услуг | 49 630,840 | 43 846,416 | 93 477,256 |
|  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 39 247,604 | 6 331,662 | 45 579,266 |
|  | Средства, поступающие в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод |  | 0,000 | 101 250,000 | 101 250,000 |
|  | Всего |  | 89 790,300 | 179 084,040 | 268 874,340 |
| Итого по Инвестиционной программе |  |  | 284 966,444 | 369 349,771 | 654 316,215 |

При определении общей суммы финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы, в т.ч. – величин тарифов на подключение (технологическое присоединение), учтено также налогообложение:

- налог на прибыль с 01.01.2025г. в размере  – 25%;

- налог на добавленную стоимость в размере 20%.

Сведения о потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации Инвестиционной программы (с учётом налогообложения), приведены в таблице.

Расчёт потребности в финансовых средствах для реализации Инвестиционной программы (тыс. руб.)

|  | Холодное водоснаб- жжение | Водоотве- дение | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Расчёт потребности в финансировании за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  |  |
| Объем финансовых средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы | 195 176,144 | 190 265,731 | 385 441,845 |
| Налог на прибыль (25%) | 65 058,714 | 63 421,910 |  |
| Всего плата за подключение (технологическое присоединение) без НДС | 260 234,858 | 253 687,640 | 513 922,498 |
| НДС, 20% | 52 046,972 | 50 737,528 |  |
| Всего плата за подключение (технологическое присоединение), включая НДС | 312 281,830 | 304 425,168 | 616 706,998 |
| 2. Расчёт потребности в финансировании за счёт собственных средств (нормативная прибыль, амортизация, плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов) |  |  |  |
| Объем финансовых средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы | 89 790,300 | 179 084,040 | 268 874,340 |
| Налог на прибыль (25%) | 29 930,100 | 59 694,680 |  |
| Всего собственных средств без НДС | 119 720,400 | 238 778,720 | 358 499,120 |
| НДС, 20% | 23 944,080 | 47 755,744 |  |
| Всего собственных средств, включая НДС | 143 664,480 | 286 534,464 | 430 198,944 |
| 3. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы без НДС |  |  |  |
| Объем финансовых средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы | 284 966,444 | 369 349,771 | 654 316,215 |
| Всего с налогом на прибыль без НДС | 379 955,258 | 492 466,360 | 872 421,618 |
| Всего, включая НДС | 455 946,31 | 590 959,632 | 1 046 905,942 |

12. Расчет эффективности инвестирования средств

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию Инвестиционной программы в период ее срока действия сведён в таблицы.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения на период реализации Инвестиционной программы

| № | Показатель | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Аварийность централизованных систем водоснабжения | 1/100 км | 40,5 | 40,2 | 39,9 |
| 2.2. | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 46,14 | 46,0 | 45,8 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля заявок на подключёние, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Показатель энергоэффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 16,12 | 16,12 | 16,12 |
| 4.2. | Доля абонентов, осуществляющих расчёты за полученную воду по приборам учета | % | 61 | 62 | 63 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии | кВт·час на 1 м³ | 0,7199 | 0,718 | 0,717 |
| 4.4 | Снижение объемов расхода электроэнергии к предыдущему периоду | тыс. кВт·час | - 0,0011 | -0,0019 | -0,001 |
| 5. | Расходы на реализацию Инвестиционной программы | тыс. руб. | 111 559,116 | 89 718,557 | 83 688,771 |

Показатели являются плановыми, определены с учетом факта 2024 года.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения на период реализации Инвестиционной программы

| № | Показатель | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | 1/100 км | 991,0 | 987,0 | 981,0 |
| 1.2. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 59,9 | 59,5 | 59,0 |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатель качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объёме сбрасываемых сточных вод | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии при транспортировке и очистке сточных вод | кВт·час на 1 м³ | 0,589 | 0,585 | 0,580 |
| 4.4 | Снижение объемов расхода электроэнергии к предыдущему периоду | тыс. кВт·час | 0 | -0,004 | -0,005 |
| 5. | Расходы на реализацию Инвестиционной программы | тыс. руб. | 133 491,942 | 121 362,891 | 114 494,938 |

Показатели являются плановыми, определены с учетом факта 2024 года.

13. Предварительный расчёт регулируемых тарифов в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения

В соответствии с ч. 13 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Согласно п. 4 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406, в систему регулируемых тарифов входят следующие виды тарифов:

- в сфере холодного водоснабжения:

- тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение);

- тариф на техническую воду;

- тариф на транспортировку воды;

- тариф на подвоз воды (в случае обращения органов местного самоуправления, принявших решение о необходимости установления такого тарифа);

- тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения;

- в сфере водоотведения:

- тариф на водоотведение;

- тариф на транспортировку сточных вод;

- тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения.

Согласно ч. 13 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Принимая во внимание сферу деятельности МПП ВКХ «Орёлводоканал», регулированию для МПП ВКХ «Орёлводоканал» подлежат следующие тарифы:

- в сфере холодного водоснабжения:

- тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение);

- тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, используемый при расчёте платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки;

- тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, используемый при расчёте платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения с учетом расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения;

- в сфере водоотведения:

- тариф на водоотведение;

- тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, используемый при расчёте платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения с учетом с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки;

- тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, используемый при расчёте платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения с учетом расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) канализационных сетей к централизованной системе водоотведения.

13.1. Расчёт тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение на период реализации Инвестиционной программы

Расчёт тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение на период реализации Инвестиционной программы сведён в таблицы.

Предварительный расчёт тарифов на питьевую воду

| Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Объем услуг, тыс. м³ | 22 891,1 | 22 891,1 | 22 891,1 |
| Расходы, тыс. руб. | 530 263,2 | 546 386,6 | 563 055,4 |
| Амортизация, направленная на инвестиционную программу, тыс. руб. | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| Нормативная прибыль с учетом налога на прибыль, тыс. руб. | 29 912,6 | 29912,6 | 29 912,6 |
| Нормативная прибыль без налога на прибыль (направленная на капитальные вложения) , тыс. руб. | 23 930,1 | 23 930,1 | 23 930,1 |
| Выручка от услуг водоснабжения без НДС с учетом инвестиционной программы, тыс. руб. | 560 175,8 | 582 458,3 | 589 271,5 |
| Тариф на водоснабжение с НДС, руб./м³ | 29,37 | 30,53 | 30,89 |
| Рост тарифа с учетом инвестиционной программы, % | 10,4 | 4,0 | 1,2 |
| Итого направлено на инвестиционную программу собственных средств предприятия с учетом налога на прибыль без НДС, тыс. руб. | 35 912,6 | 35 912,6 | 35 912,6 |
| - в том числе |  |  |  |
| -- амортизация, тыс. руб. | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| -- нормативная прибыль, тыс. руб. | 29 912,6 | 29 912,6 | 29 912,60 |
| Итого направлено на инвестиционную программу собственных средств предприятия без налога на прибыль и НДС, тыс. руб. | 29 930,1 | 29 930,1 | 29 930,1 |
| - в том числе |  |  |  |
| -- амортизация, тыс. руб. | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| -- нормативная прибыль, тыс. руб. | 23 930,1 | 23 930,1 | 23 930,1 |

Таким образом, на реализацию Инвестиционной программы планируется направить собственные средства МПП ВКХ «Орёлводоканал» в суммах (тыс. руб. без учёта налога на прибыль и НДС):

| Год | Амортизация | Нормативная прибыль | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 год | 6000,000 | 23 930,100 | 29 930,100 |
| 2027 год | 6000,000 | 23 930,100 | 29 930,100 |
| 2028 год | 6000,000 | 23 930,100 | 29 930,100 |
| Итого | 18 000,000 | 71 790,300 | 89 790,300 |

Предварительный расчёт тарифов на водоотведение

Таким образом, на реализацию Инвестиционной программы планируется направить собственные средства МПП ВКХ «Орёлводоканал» в суммах (тыс. руб. без учёта налога на прибыль и НДС):

| Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Объем услуг, тыс. м³ | 24 119,1 | 24 119,1 | 24 119,1 |
| Расходы, тыс. руб. | 431 475,9 | 444 258,4 | 457 463,6 |
| Амортизация, направленная на инвестиционную программу, тыс. руб. | 5 409,150 | 4 000,000 | 8 209,490 |
| Нормативная прибыль с учетом налога на прибыль, тыс. руб. | 25 089,750 | 25 089,750 | 25 089,750 |
| Нормативная прибыль без налога на прибыль (направленная на капитальные вложения) , тыс. руб. | 20 071,800 | 20 071,800 | 20 071,800 |
| Выручка от услуг водоснабжения без НДС с учетом инвестиционной программы, тыс. руб. | 465 461,0 | 469 419,4 | 473 800,4 |
| Тариф на водоотведение с НДС, руб./м³ | 23,16 | 23,36 | 23,57 |
| Рост тарифа с учетом инвестиционной программы, % | 5,9 | 0,9 | 0,9 |
| Итого направлено на инвестиционную программу собственных средств предприятия с учетом налога на прибыль без НДС, тыс. руб. | 30 498,90 | 29 089,750 | 33 299,240 |
| - в том числе |  |  |  |
| -- амортизация, тыс. руб. | 5 409,150 | 4 000,000 | 8 209,490 |
| -- нормативная прибыль, тыс. руб. | 25 089,750 | 25 089,750 | 25 089,750 |
| Итого направлено на инвестиционную программу собственных средств предприятия без налога на прибыль и НДС, тыс. руб. | 25 480,950 | 24 071,800 | 28 281,290 |
| - в том числе |  |  |  |
| -- амортизация, тыс. руб. | 5 409,150 | 4 000,000 | 8 209,490 |
| -- нормативная прибыль, тыс. руб. | 20 071,800 | 20 071,800 | 20 071,800 |

Таким образом, на реализацию Инвестиционной программы планируется направить собственные средства МПП ВКХ «Орёлводоканал» в суммах (тыс. руб. без учёта налога на прибыль и НДС):

| Год | Амортизация | Нормативная прибыль | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 год | 5 409,150 | 20 071,800 | 25 480,950 |
| 2027 год | 4 000,000 | 20 071,800 | 24 071,800 |
| 2028 год | 8 209,490 | 20 071,800 | 28 281,290 |
| Итого | 17 618,640 | 60 215,400 | 77 834,040 |

13.2. Расчёт ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение), используемых при расчётах платы за подключение (технологическое присоединение) с учетом расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) сетей

При предварительном расчёте ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение), используемых при расчётах платы за подключение (технологическое присоединение) с учетом расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) сетей принято, что для осуществления подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения потребуется только строительство наружной водопроводной сети и колодцев на ней, а для осуществления подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения – только наружной канализационной сети и колодцев на ней.

В том случае, если для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения необходимо дополнительно создание иных объектов (например, насосной станции), соответствующие мероприятия должны быть включены в Инвестиционную программу или реализованы застройщиком самостоятельно.

Предварительный расчёт ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение), используемых при расчётах платы за подключение (технологическое присоединение) с учетом расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) сетей, выполнен на основании «Нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2022. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждённых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 г. № 203/пр. (далее – «НЦС»), предназначенных для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование сетей инженерной инфраструктуры (в т.ч. сетей централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения), строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

Показатели НЦС представляют собой сумму денежных средств, по состоянию на 01.01.2022 г., необходимую для создания 1 км наружных водопроводных, 1 км канализационных сетей для Московской области, без учёта налога на добавленную стоимость (НДС). Для перевода укрупнённых нормативов от уровня цен базового района к уровню цен Орловской области применён коэффициент перехода 0,75.

В укрупнённых показателях НЦС учтена номенклатура затрат, для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость материалов учитывает расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организации-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих – строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, должны учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства).

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать дополнительно.

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент 1,09 (НЦС, п. 10).

Рассчитанные укрупнённые нормативы на устройство сетей водоснабжения и канализации дифференцированы в зависимости от типа грунтов (мокрые, сухие). Глубина заложения коммуникаций, при предварительном расчёте ставки тарифов на подключение, принята 3 м, как обычно используемая при прокладке водопроводных и канализационных сетей в Орловской области.

В застроенной части города, нормативы НЦС учитывают стоимость вывоза разработанного грунта, с погрузкой и привозом для обратной засыпки на расстояние 1 км.

Укрупнённые нормативы НЦС включают основные виды работ по устройству сетей водоснабжения и канализации:

- земляные работы по устройству траншеи;

- устройство основания под трубопроводы: в сухих грунтах – песчаного, в мокрых грунтах – щебеночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ;

- прокладка трубопроводов;

- устройство изоляции трубопроводов;

- установка фасонных частей;

- установка запорной арматуры;

- для сетей водоснабжения предусмотрена промывка трубопроводов с дезинфекцией;

- устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов, а также при производстве работ в сухих грунтах их обмазочная гидроизоляция, в мокрых грунтах – оклеечная гидроизоляция;

- для сетей водоснабжения диаметром до 400 мм включительно – устройство колодцев с установкой пожарных гидрантов.

Расчёт стоимости прокладки 1 км водопроводных и канализационных сетей из полиэтиленовых труб в одну нитку в городских условиях производится по формуле (согласно методики НЦС):

- для сухих грунтов Ссг = Цсг × Кц ×Кс;

- для мокрых грунтов Смг = Цмг × Кц ×Кс, где:

- Цсг, Цмг – укрупнённый норматив строительства 1 км сети согласно НЦС для сухих и для мокрых грунтов соответственно;

- Кц – коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Орловской области;

- Кс – коэффициент стеснённости.

При необходимости применения к показателям НЦС Отдела l настоящего сборника

нескольких ценообразующих или усложняющих коэффициентов, размер которьrх больше единицы, значение общего ценообразующего или усложняющего коэффициента определяется по формуле:

Kобщ.ценообр./усл.. = 1+ ∑ (Ki ценообр. /усл. -1),

где: К общ. /усл. – общий ценообразующий/усложняющий коэффициент

Ki ценообр./усл – ценообразующие или усложняющие коэффициенты, приведенные в технической части настоящего сборника, необходимость применения которых к показателям НЦС отдела 1 настоящего сборника обусловлена особенностями объекта капитального строительства, для которого определяется потребность в денежных средствах, необходимых для его создания.

При одновременном применении к показателям НЦС усложняющих и ценообразующих коэффициентов общий коэффициент рекомендуется определять путем их перемножения.

В случаях, если группа усложняющих или ценообразующих коэффициентов включает коэффициенты как больше, так и меньше единицы, общий коэффициент по группе рекомендуется определять путем перемножения коэффициентов меньше единицы и результата суммирования дробных частей и единицы коэффициентов больше единицы.

В связи с тем, что в г. Орле имеются как сухие, так и мокрые грунты, стоимость прокладки водопровода и канализации в условиях города определена для сухих грунтов и для мокрых грунтов. Расчёт стоимости прокладки 1 км сетей согласно методики НЦС представлен в таблицах.

Расчёт стоимости прокладки 1 км сетей из полиэтиленовых труб в одну нитку, 
разработка грунта в отвал без креплений

| № п/п. | Наименование работ | Шифр таблицы методики НЦС 81-02-2022 | Диа- метр трубы, мм | Норматив цены строительства 1 км для Московской области на 01.07.2022 г., тыс. руб. без НДС | Коэф. стес- нён- ности | Коэф. пере- хода к уровню цен Орлов- ской обл. | Коэффициент на транспорти- ровку грунта с погрузкой на расстояние 1км при устройстве траншей с откосами | При про-кладке сетей в 2 и более рядов нитей | Общий цено- образующий / усложняющий коэффициент (на транспор- тировку и на прокладку 2 и более нитей) | Норматив цены строительства 1 км водопровода (для Орловской области) на 01.07.2022 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наружные сети водоснабжения и напорной канализации, сухой грунт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть (сухой грунт в отвал, без креплений, Н-2м) | 14-06-001-2 | 100 | 4 212,74 | 1,09 | 0,75 | 1,17 | 1,00 | 1,17 | 4 029,38 |
| 2 | Водопроводная сеть (сухой грунт в отвал, без креплений, Н-2м) | 14-06-001-8 | 150 | 5 034,55 | 1,09 | 0,75 | 1,17 | 1,00 | 1,17 | 4 815,42 |
| 3 | Водопроводная сеть (сухой грунт в отвал, без креплений, Н-2м) | 14-06-001-11 | 200 | 5 974,25 | 1,09 | 0,75 | 1,11 | 1,00 | 1,11 | 5 421,18 |
| Наружные сети водоснабжения и напорной канализации, мокрый грунт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть (мокрый грунт в отвал, без креплений, Н-2м) | 14-06-002-2 | 100 | 5 488,70 | 1,09 | 0,75 | 1,17 | 1,00 | 1,17 | 5 249,80 |
| 2 | Водопроводная сеть (мокрый грунт в отвал, без креплений, Н-2м) | 14-06-002-8 | 150 | 6 321,94 | 1,09 | 0,75 | 1,17 | 1,00 | 1,17 | 6 046,78 |
| 3 | Водопроводная сеть (мокрый грунт в отвал, без креплений, Н-2м) | 14-06-002-11 | 200 | 7 352,61 | 1,09 | 0,75 | 1,11 | 1,00 | 1,11 | 6 671,94 |
|  | Наружные сети самотечной канализации, сухой грунт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть (сухой грунт в отвал, без креплений, Н-3м) | 14-07-001-03 | 160 | 5 707,30 | 1,09 | 0,75 | 1,27 | 1,00 | 1,27 | 5 925,462 |
| 2 | Канализационная сеть (сухой грунт в отвал, без креплений, Н-3м) | 14-07-001-06 | 200 | 5 250,84 | 1,09 | 0,75 | 1,19 | 1,00 | 1,19 | 5 108,148 |
| Наружные сети самотечной канализации, мокрый грунт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть (мокрый грунт в отвал, без креплений, Н-3м) | 14-07-002-03 | 160 | 7 803,63 | 1,09 | 0,75 | 1,27 | 1,00 | 1,27 | 8 101,924 |
| 2 | Канализационная сеть (мокрый грунт в отвал, без креплений, Н-3м) | 14-07-002-06 | 200 | 7 359,46 | 1,09 | 0,75 | 1,19 | 1,00 | 1,19 | 7 159,467 |

Расчёт стоимости продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством рабочего и приёмного котлованов в сухом грунте, длиной до 50 метров

| № п/п. | Наименование работ | Шифр таблицы методики НЦС 81-02-2022 | Диа- метр трубы, мм | Норматив цены строи- тельства на 1 прокол для Московской области на 2022 г., тыс. руб. без НДС | Коэф. стес- нён- ности | Коэф. перехода к уровню цен Орлов- ской обл. | Норматив цены строи- тельства на 1 прокол до 50 м (для Орловской области) на 2022 г., тыс.руб. без НДС | Норматив цены строи- тельства 1 км водопровода (для Орловской области) на 2022 г., тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глубиной до 2м | 14-08-005-43 | 100 | 556,90 | 1,09 | 0,75 | 455,27 | 9 105,32 |
| 2 | Глубиной до 2м | 14-06-001-46 | 150 | 649,99 | 1,09 | 0,75 | 531,37 | 10 627,34 |
| 3 | Глубиной до 2м | 14-06-001-49 | 200 | 698,23 | 1,09 | 0,75 | 570,80 | 11 416,06 |

Результаты расчёта ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение), используемых при расчёте платы за подключение (технологическое присоединение) с учетом расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) на границе действующих сетей, с учётом прогнозных индексов-дефляторов в сфере строительства, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, и налога на прибыль 20% (без НДС) сведены в таблицы.

Ставка тарифа рассчитывается с учётом прогноза индексов дефляторов, опубликованного на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет.

Цена строительства 1 км наружных инженерных сетей из полиэтиленовых труб, в отвал без креплений, в одну нитку, без восстановления усовершенствованных покрытий для Орловской области

| Диаметр труб, мм | Норматив цены строительства 1 км сети, тыс. руб. без НДС на 01.01.2022 | Налог на прибыль 20%, тыс. руб., на 01.01.2022 | Ставка тарифа прокладки 1 км сети открытым способом на 2022 год, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопроводных сетей и напорных сетей канализации в сухом грунте |  |  |  |
| До 100 | 4 029,38 | 1 007,35 | 5 036,73 |
| 150 | 4 815,42 | 1 203,86 | 6 019,28 |
| 200 | 5 421,18 | 1 355,30 | 6 776,48 |
| Водопроводных сетей и напорных сетей канализации в мокром грунте |  |  |  |
| До 100 | 5 249,80 | 1 312,45 | 6 562,25 |
| 150 | 6 046,78 | 1 511,70 | 7 558,48 |
| 200 | 6 671,94 | 1 667,99 | 8 339,93 |
| Самотечных канализационных сетей в сухом грунте |  |  |  |
| до 160 | 5 925,46 | 1 481,37 | 7 406,83 |
| 200 | 5 108,15 | 1 277,04 | 6 385,19 |
| Самотечных канализационных сетей в мокром грунте |  |  |  |
| до 160 | 8 101,92 | 2 025,48 | 10 127,40 |
| 200 | 7 159,47 | 1 789,87 | 8 949,34 |

Цена строительства наружных инженерных сетей методом продавливания длиной до 50 м, без разработки грунта (прокол), с устройством рабочего и приемного котлованов в сухом грунте

| Диаметр труб, мм | Норматив цены строительства 1 м сети методом продавливания (прокол), тыс. руб. без НДС на 01.01.2022 | Налог на прибыль 20%, тыс. руб., на 01.01.2022 | Ставка тарифа прокладки 1 м сети методом продавливания (прокол), на 2022 год, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| до 100 | 9,105 | 2,28 | 11,38 |
| 150 | 10,627 | 2,66 | 13,28 |
| 200 | 11,416 | 2,85 | 14,27 |

В укрупнённых показателях НЦС учтена номенклатура затрат, для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. Расценками не учтены работы по срезке и подсыпке грунта при планировке, разборке и устройству дорожного покрытия.

Стоимость указанных работ нормируется по соответствующим нормам сборников ГЭСН-2020-1 «Земляные работы» и ГЭСН-2020-27 «Автомобильные дорога».

Стоимость восстановления усовершенствованных покрытий рассчитана на основании локальной сметы, по состоянию на 2022 год и представлена в таблице.

Стоимость восстановления усовершенствованных покрытий

| Показатель | Глубина ремонта покрытия, см | Цена за 10 м², руб. без НДС | Цена за 1 м², руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Асфальтового покрытия | 7 | 20 888,40 | 2 088,84 |

Площадь восстановления усовершенствованных покрытий, на 1 п.м расчётного трубопровода и способа его укладки, определяется расчётным способом. Согласно п. 6.1.3 СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» минимальная ширина траншей должна приниматься под трубопроводы с откосами 1:0,5 и круче. Ширина траншей у основания L1, без учета креплений, плетями или отдельными секциями при наружном диаметре труб, D до 0,7 м включительно составляет D+0,3 м, но не менее 0,7 м.

Ширина траншей для трубопроводов, выполняемых отдельными трубами, при наружном диаметре: при D до 0,5 м включительно, составляет D+0,6 м; при D от 0,5 м до 1,6 м составляет D+1,0 м. Схема устройства траншеи отображена на рисунке.

Стоимость восстановления усовершенствованных покрытий

| Диаметр труб, мм | Ширина траншеи у основания, L1, м | Ширина траншеи у поверхности земли, L2, м | Площадь восстанов- ления, S, м², на 1 п.м сети | Стоимость восстановления, тыс. руб. без НДС на 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - на 1 м² | - на 1 п.м | - на 1 п.м |
|  |  |  |  | покрытия | покрытия | покрытия с учётом налога на прибыль 20% |
| водопроводных сетей и напорных сетей канализации |  |  |  |  |  |  |
| до 100 | 0,7 | 3,76 | 3,76 | 2,08884 | 7,85404 | 9,818 |
| 150 | 0,7 | 3,76 | 3,76 | 2,08884 | 7,85404 | 9,818 |
| 200 | 0,7 | 3,76 | 3,76 | 2,08884 | 7,85404 | 9,818 |
| самотечных канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |
| до 160 | 0,75 | 3,76 | 3,76 | 2,08884 | 7,85404 | 9,818 |
| 200 | 0,8 | 3,81 | 3,81 | 2,08884 | 7,95848 | 9,948 |

Цена строительства 1 км наружных инженерных сетей из полиэтиленовых труб, в отвал без креплений, в одну нитку, с восстановлением усовершенствованных покрытий

| Диаметр труб, мм | Ставка тарифа прокладки 1 км сети открытым способом на 2022 год, тыс. руб. без НДС | Стоимость восстановления покрытия 1 км, тыс. руб. без НДС на 2022 г., с учётом налога на прибыль 20% | Ставка тарифа прокладки 1 км сети открытым способом с учётом восстановления усовершенствованных покрытий на 2022 год, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| водопроводных сетей и напорных сетей канализации в сухом грунте |  |  |  |
| до 100 | 5 036,73 | 9 818,00 | 14 854,73 |
| 150 | 6 019,28 | 9 818,00 | 15 837,28 |
| 200 | 6 776,48 | 9 818,00 | 16 594,48 |
| водопроводных сетей и напорных сетей канализации в мокром грунте |  |  |  |
| до 100 | 6 562,25 | 9 818,00 | 16 380,25 |
| 150 | 7 558,48 | 9 818,00 | 17 376,48 |
| 200 | 8 339,93 | 9 818,00 | 18 157,93 |
| самотечных канализационных сетей в сухом грунте |  |  |  |
| до 160 | 7 406,83 | 9 818,00 | 17 224,83 |
| 200 | 6 385,19 | 9 948,00 | 16 333,19 |
| самотечных канализационных сетей в мокром грунте |  |  |  |
| до 160 | 10 127,40 | 9 818,00 | 19 945,40 |
| 200 | 8 949,34 | 9 948,00 | 18 897,34 |

13.3. Расчёт ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение), используемых при расчёте платы за подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки

I. В 2019-2021 годах к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения города Орла были подключены 1437 объектов капитального строительства с нагрузками, не превышающими 30 м³ в сутки, в том числе:

- присоединены непосредственно к сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал» (заказчик заключил с МПП ВКХ «Орёлводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения) – 724 объекта;

- присоединены к сетям смежных владельцев (МПП ВКХ «Орёлводоканал» согласовало подключение на основании договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и условий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения, оформленных заказчиком с владельцем сетей) – 713 объектов.

1) По холодному водоснабжению

В 2019-2021 годах к централизованной системе холодного водоснабжения были подключены 914 объектов капитального строительства с общей нагрузкой 1509,837 м³ в сутки, из которых:

-- жилых – 768 с общей нагрузкой 759,93 м³ в сутки;

-- прочих – 146 с общей нагрузкой 749,907 м³ в сутки;

- присоединены непосредственно к сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал» (заказчик заключил с МПП ВКХ «Орёлводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения) – 469 объектов с общей нагрузкой 876,338 м³ в сутки, из которых:

-- жилых – 367 с общей нагрузкой 385,11 м³ в сутки;

-- прочих – 102 с общей нагрузкой 490,628 м³ в сутки;

- присоединены к сетям смежных владельцев (МПП ВКХ «Орёлводоканал» согласовало подключение на основании договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и условий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения, оформленных заказчиком с владельцем сетей) – 445 объектов с общей нагрузкой 633,499 м³ в сутки, из которых:

-- жилых – 401 с общей нагрузкой 374,22 м³ в сутки;

-- прочих – 44 с общей нагрузкой 259,279 м³ в сутки;

2) По водоотведению

В 2019-2021 годах к централизованной системе водоотведения были подключены 523 объекта капитального строительства с общей нагрузкой 1084,687 м³ в сутки, из которых:

-- жилых – 428 с общей нагрузкой 466,0 м³ в сутки;

-- прочих – 95 с общей нагрузкой 618,687 м³ в сутки;

- непосредственно к сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал» (заказчик заключил с МПП ВКХ «Орёлводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения) – 255 объектов с общей нагрузкой 618,395 м³ в сутки, из которых:

-- жилых – 196 с общей нагрузкой 232,0 м³ в сутки;

-- прочих – 59 с общей нагрузкой 386,395 м³ в сутки;

- к сетям смежных владельцев (МПП ВКХ «Орёлводоканал» согласовало подключение на основании договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения и условий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения, оформленных заказчиком с владельцем сетей) – 268 объектов с общей нагрузкой 466,292 м³ в сутки, из которых:

-- жилых – 232 с общей нагрузкой 234,0 м³ в сутки;

-- прочих – 36 с общей нагрузкой 232,292 м³ в сутки;

II. Сводом правил СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.0185*» нормы водопотребления в жилом секторе существенно (на 43 %) снижены.

Таким образом, при оформлении документов на подключение жилых объектов планируемые величины подключаемых нагрузок при таком же количестве подключаемых объектов составят:

- по холодному водоснабжению:

-- к сетям МПП ВКХ «Орёлводоканал» (367 объектов):

385,71 * 0,57 = 219,855 м³ в сутки;

-- к сетям смежных владельцев (401 объект):

374,22 * 0,57 = 213,305 м³ в сутки;

- по водоотведению:

-- к сетям МПП ВКХ «Орёлводоканал» (196 объектов):

232,0 * 0,57 = 132,240 м³ в сутки;

-- к сетям смежных владельцев (232 объекта):

234,0 * 0,57 = 133,380 м³ в сутки;

Таким образом, на 2022 и последующие годы прогнозируется:

1) по холодному водоснабжению:

- количество объектов капитального строительства, для которых плата за подключение будет определяться исходя из тарифов:

914/3=304,6667 (округляем до целого: 914/3≈305);

- общая подключаемая нагрузка:

(219,805 + 213,305 + 749,907) / 3 = 394,339 м³ в сутки.

2) по водоотведению:

- количество объектов капитального строительства, для которых плата за подключение будет определяться исходя из тарифов:

523/3=174,3333 (округляем до целого: 523/3≈174);

- общая подключаемая нагрузка:

(132,240 + 133,380 + 618,687) / 3 = 250,309 м³ в сутки.

III. В связи с вступлением в законную силу Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2130, изменён порядок подключения и согласования подключения – вместо заключения договора о подключении (технологическом присоединении) с владельцем сети в точке подключения и согласования такого подключения с гарантирующей организацией (в г. Орле – МПП ВКХ «Орёлводоканал») и с владельцами транзитных сетей (п. 93 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644) с 01.03.2022 г. договоры о подключении (технологическом присоединении) будут заключаться с МПП ВКХ «Орёлводоканал» как с гарантирующей организацией, а МПП ВКХ «Орёлводоканал» будет согласовывать подключения со смежными владельцами, к сетям которых будет выполняться присоединение (п. 59 и п. 60 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения).

В такой ситуации необходимо устанавливать по две ставки тарифа за подключаемую нагрузку:

- «при выполнении присоединения непосредственно к сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ "Орёлводоканал"»;

- «при выполнении присоединения к сетям смежных владельцев».

IV. В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения являются регулируемыми видами деятельности, а тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения подлежат регулированию.

В соответствии с ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», государственное регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

На основании ст. 4 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации постановлением от 13.05.2013 г. № 406 утвердило Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с п. 83 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406, тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения утверждены приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 г. № 1746э, в соответствии с п. 117 которых ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается по формуле (51):

ТП.М=PiMMi, где:

PiM – расчетный объем расходов на iтый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;

Mi – расчетный объем подключаемой на iтый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, м³/сут.

Расходы МПП ВКХ «Орёлводоканал» на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, включают следующее:

1) в сфере холодного водоснабжения на один объект, присоединяемый к сетям МПП ВКХ «Орёлводоканал»:

Количество жилых объектов: 367/3≈122.

Подключаемая нагрузка жилых объектов: 219,855/3=73,285 м³ в сутки.

Количество прочих объектов: 102/3=34.

Подключаемая нагрузка прочих объектов: 490,628/3=163,543 м³ в сутки.

Таблица 1

| № п/п | Виды работ | Затраты на 1 объект: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - жилые | - прочие |
| 1 | Получение заявления о подключении, проверка наличия приложений, указанных в заявлении, регистрация заявления | 65,90 | 65,90 |
| 2 | Рассмотрение заявления и назначение исполнителя | 29,90 | 29,90 |
| 3 | Передача заявления исполнителю | 16,48 | 16,48 |
| 4 | Проверка полномочий заявителя в соответствии с п. 21 и п. 9 Правил подключения | 13,96 | 17,92 |
| 5 | Проверка соответствия заявления о подключении требованиям п. 25 (сведения) и п. 26 (приложения) Правил подключения | 27,95 | 35,86 |
| 6 | Проверка соответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения техническим параметрам подключаемого объекта, целям обеспечения пожаротушения | 89,62 | 89,62 |
| 7 | Определение, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение | 121,99 | 239,15 |
| 8 | Оценка технической возможности подключения, а при отсутствии технической возможности также проверка наличия в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность | 121,99 | 239,15 |
| 9 | Подготовка проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения | 670,85 | 908,56 |
| 10 | Направление (передача) проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения заявителю | 69,86 | 89,62 |
| 11 | Получение подписанного исполнителем проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения с проверкой полномочий лица, подписавшего договор | 69,86 | 89,62 |
| 12 | Получение от исполнителя документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения, указанные в п. 58 Правил подключения | 179,79 | 179,79 |
| 13 | Получение от заявителя уведомления о выполнении параметров подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения, проверка приложенных документов | 148,64 | 164,44 |
| 14 | Приём и оформление заявки на допуск узла учета в эксплуатацию | 65,16 | 65,16 |
| 15 | Проверка монтажа приборов учёта, соответствие рабочей документации, исправность приборов | 342,09 | 342,09 |
| 16 | Оформление акта допуска узла учёта к эксплуатации | 211,80 | 105,91 |
| 17 | Пломбирование узла учёта и запорной арматуры на подключении в закрытом состоянии | 211,80 | 211,80 |
| 18 | Подготовка акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения | 531,12 | 729,34 |
| 19 | Направление заявителю проекта акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения | 133,42 | 133,42 |
| 20 | Получение от заявителя оформленного акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения с проверкой полномочий лица, подписавшего акт | 279,47 | 358,45 |
|  | Всего | 3401,65 | 4112,18 |
|  | Планируемое на 2022 г. количество подключений | 122 | 34 |
|  | Планируемые затраты, руб. | 415001,30 | 139814,12 |
|  | Планируемые затраты всего, руб. | 554815,42 |  |
|  | Планируемая подключаемая нагрузка, м³ в сут. | 73,285 | 163,543 |
|  | Планируемая подключаемая нагрузка всего, м³ в сут. | 236,828 |  |

Расчётная ставка тарифа на подключение:

554815,42 / 236,828 = 2342,69 руб. на 1 м³ в сутки 
(2,343 тыс. руб. на 1 м³ в сутки).

2) в сфере холодного водоснабжения на один объект, присоединяемый к сетям смежных владельцев:

Количество жилых объектов: 401/3≈134.

Подключаемая нагрузка жилых объектов: 374,220/3=124,740 м³ в сутки.

Количество прочих объектов: 44/3≈15.

Подключаемая нагрузка прочих объектов: 259,279/3=86,426 м³ в сутки.

Таблица 2

| № п/п | Виды работ | Затраты на 1 объект: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - жилые | - прочие |
|  |  | 65,90 | 65,90 |
| 2 | Рассмотрение заявления и назначение исполнителя | 29,90 | 29,90 |
| 3 | Передача заявления исполнителю | 16,48 | 16,48 |
| 4 | Проверка полномочий заявителя в соответствии с п. 21 и п. 9 Правил подключения | 13,96 | 17,92 |
| 5 | Проверка соответствия заявления о подключении требованиям п. 25 (сведения) и п. 26 (приложения) Правил подключения | 27,95 | 35,86 |
| 6 | Проверка соответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения техническим параметрам подключаемого объекта, целям обеспечения пожаротушения | 89,62 | 89,62 |
| 7 | Определение, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение | 121,99 | 239,15 |
| 8 | Оценка технической возможности подключения, а при отсутствии технической возможности также проверка наличия в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность | 121,99 | 239,15 |
| 9 | Определение владельца смежных сетей, подготовка и направление смежному владельцу запроса о предоставлении его согласия на подключение через принадлежащие смежному владельцу объекты | 873,08 | 1 155,77 |
| 10 | Получение письменного ответа смежного владельца и его анализ (получено согласие или отказ) | 148,64 | 164,44 |
| 11 | Подготовка проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения | 670,85 | 908,56 |
| 12 | Направление (передача) проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения заявителю | 69,86 | 89,62 |
| 13 | Получение подписанного исполнителем проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения с проверкой полномочий лица, подписавшего договор | 69,86 | 89,62 |
| 14 | Получение от исполнителя документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения, указанные в п. 58 Правил подключения | 179,79 | 179,79 |
| 15 | Получение от заявителя уведомления о выполнении параметров подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения, проверка приложенных документов | 148,64 | 164,44 |
| 16 | Приём и оформление заявки на допуск узла учета в эксплуатацию | 65,16 | 65,16 |
| 17 | Проверка монтажа приборов учёта, соответствие рабочей документации, исправность приборов | 342,09 | 342,09 |
| 18 | Оформление акта допуска узла учёта к эксплуатации | 211,80 | 105,91 |
| 19 | Пломбирование узла учёта и запорной арматуры на подключении в закрытом состоянии | 211,80 | 211,80 |
| 20 | Подготовка акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения | 531,12 | 729,34 |
| 21 | Направление заявителю проекта акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения | 133,42 | 133,42 |
| 22 | Получение от заявителя оформленного акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения с проверкой полномочий лица, подписавшего акт | 279,47 | 358,45 |
|  | Всего | 4 423,37 | 5 432,39 |
|  | Планируемое количество подключений (по 2021 году), ед. | 134 | 15 |
|  | Планируемые затраты, руб. | 592731,58 | 81485,85 |
|  | Планируемые затраты всего, руб. | 674217,43 |  |
|  | Планируемая подключаемая нагрузка, м³ в сут. | 124,740 | 86,426 |
|  | Планируемая подключаемая нагрузка всего, м³ в сут. | 211,166 |  |

Расчётная ставка тарифа на подключение:

674217,43 / 211,166 = 3192,83 руб. на 1 м³ в сутки 
(3,192 тыс. руб. на 1 м³ в сутки).

3) в сфере водоотведения на один объект, присоединяемый к сетям МПП ВКХ «Орёлводоканал»:

Количество жилых объектов: 196/3≈65.

Подключаемая нагрузка жилых объектов: 232,0/3=77,333 м³ в сутки.

Количество прочих объектов: 59/3≈20.

Подключаемая нагрузка прочих объектов: 386,395/3=128,798 м³ в сутки.

Таблица 3

| № п/п | Виды работ | Затраты на 1 объект: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - жилые | - прочие |
| 1 | Получение заявления о подключении, проверка наличия приложений, указанных в заявлении, регистрация заявления | 65,90 | 65,90 |
| 2 | Рассмотрение заявления и назначение исполнителя | 29,90 | 29,90 |
| 3 | Передача заявления исполнителю | 16,48 | 16,48 |
| 4 | Проверка полномочий заявителя в соответствии с п. 21 и п. 9 Правил подключения | 13,96 | 17,92 |
| 5 | Проверка соответствия заявления о подключении требованиям п. 25 (сведения) и п. 26 (приложения) Правил подключения | 27,95 | 35,86 |
| 6 | Проверка соответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения техническим параметрам подключаемого объекта, целям обеспечения пожаротушения | 89,62 | 89,62 |
| 7 | Определение, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение | 121,99 | 239,15 |
| 8 | Оценка технической возможности подключения, а при отсутствии технической возможности также проверка наличия в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность | 121,99 | 239,15 |
| 9 | Подготовка проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения | 670,85 | 908,56 |
| 10 | Направление (передача) проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения заявителю | 69,86 | 89,62 |
| 11 | Получение подписанного исполнителем проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения с проверкой полномочий лица, подписавшего договор | 69,86 | 89,62 |
| 12 | Получение от исполнителя документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения, указанные в п. 58 Правил подключения | 179,79 | 179,79 |
| 13 | Получение от заявителя уведомления о выполнении параметров подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения, проверка приложенных документов | 148,64 | 164,44 |
| 14 | Приём и оформление заявки на допуск узла учета в эксплуатацию | 65,16 | 65,16 |
| 15 | Проверка монтажа приборов учёта, соответствие рабочей документации, исправность приборов | 342,09 | 342,09 |
| 16 | Оформление акта допуска узла учёта к эксплуатации | 211,80 | 105,91 |
| 17 | Пломбирование узла учёта и запорной арматуры на подключении в закрытом состоянии | 211,80 | 211,80 |
| 18 | Подготовка акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения | 391,38 | 550,11 |
| 19 | Направление заявителю проекта акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения | 133,42 | 133,42 |
| 20 | Получение от заявителя оформленного акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения с проверкой полномочий лица, подписавшего акт | 279,47 | 358,45 |
|  | Всего | 3261,91 | 3932,95 |
|  | Планируемое количество подключений (по 2021 году), ед. | 65 | 20 |
|  | Планируемые затраты, руб. | 212024,15 | 78659,00 |
|  | Планируемые затраты всего, руб. | 290683,15 |  |
|  | Планируемая подключаемая нагрузка, м³ в сут. | 77,333 | 128,798 |
|  | Планируемая подключаемая нагрузка всего, м³ в сут. | 206,131 |  |

Расчётная ставка тарифа на подключение:

290683,15 / 206,131 =1410,19 руб. на 1 м³ в сутки 
(1,410 тыс. руб. на 1 м³ в сутки).

4) в сфере водоотведения на один объект, присоединяемый к сетям смежных владельцев:

Количество жилых объектов: 232/3≈77.

Подключаемая нагрузка жилых объектов: 232,0/3=77,333 м³ в сутки.

Количество прочих объектов: 36/3=12.

Подключаемая нагрузка прочих объектов: 232,292/3=77,431 м³ в сутки.

Таблица 4

| № п/п | Виды работ | Затраты на 1 объект: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - жилые | - прочие |
| 1 | Получение заявления о подключении, проверка наличия приложений, указанных в заявлении, регистрация заявления | 65,90 | 65,90 |
| 2 | Рассмотрение заявления и назначение исполнителя | 29,90 | 29,90 |
| 3 | Передача заявления исполнителю | 16,48 | 16,48 |
| 4 | Проверка полномочий заявителя в соответствии с п. 21 и п. 9 Правил подключения | 13,96 | 17,92 |
| 5 | Проверка соответствия заявления о подключении требованиям п. 25 (сведения) и п. 26 (приложения) Правил подключения | 27,95 | 35,86 |
| 6 | Проверка соответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения техническим параметрам подключаемого объекта, целям обеспечения пожаротушения | 89,62 | 89,62 |
| 7 | Определение, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение | 121,99 | 239,15 |
| 8 | Оценка технической возможности подключения, а при отсутствии технической возможности также проверка наличия в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность | 121,99 | 239,15 |
| 9 | Определение владельца смежных сетей, подготовка и направление смежному владельцу запроса о предоставлении его согласия на подключение через принадлежащие смежному владельцу объекты | 873,08 | 1 155,77 |
| 10 | Получение письменного ответа смежного владельца и его анализ (получено согласие или отказ) | 148,64 | 164,44 |
| 11 | Подготовка проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения | 670,85 | 908,56 |
| 12 | Направление (передача) проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения заявителю | 69,86 | 89,62 |
| 13 | Получение подписанного исполнителем проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения с проверкой полномочий лица, подписавшего договор | 69,86 | 89,62 |
| 14 | Получение от исполнителя документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения, указанные в п. 58 Правил подключения | 179,79 | 179,79 |
| 15 | Получение от заявителя уведомления о выполнении параметров подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения, проверка приложенных документов | 148,64 | 164,44 |
| 16 | Приём и оформление заявки на допуск узла учета в эксплуатацию | 65,16 | 65,16 |
| 17 | Проверка монтажа приборов учёта, соответствие рабочей документации, исправность приборов | 342,09 | 342,09 |
| 18 | Оформление акта допуска узла учёта к эксплуатации | 211,80 | 105,91 |
| 19 | Пломбирование узла учёта и запорной арматуры на подключении в закрытом состоянии | 211,80 | 211,80 |
| 20 | Подготовка акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения | 391,38 | 550,11 |
| 21 | Направление заявителю проекта акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения | 133,42 | 133,42 |
| 22 | Получение от заявителя оформленного акта о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения с проверкой полномочий лица, подписавшего акт | 279,47 | 358,45 |
|  | Всего | 4283,63 | 5253,16 |
|  | Планируемое количество подключений (по 2021 году), ед. | 77 | 12 |
|  | Планируемые затраты, руб. | 329839,51 | 63037,92 |
|  | Планируемые затраты всего, руб. | 392877,43 |  |
|  | Планируемая подключаемая нагрузка, м³ в сут. | 77,333 | 77,431 |
|  | Планируемая подключаемая нагрузка всего, м³ в сут. | 154,764 |  |

Расчётная ставка тарифа на подключение:

392877,43 / 154,764 = 2538,56 руб. на 1 м³ в сутки 
(2,539 тыс. руб. на 1 м³ в сутки).

V. На основании изложенного МПП ВКХ «Орёлводоканал» установить расчётные ставки на подключаемую нагрузку тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и ставки на подключаемую нагрузку тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения составят:

1) ставка на подключаемую нагрузку тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при присоединении к сетям МПП ВКХ «Орёлводоканал» 2,343 тыс. руб. за 1 м³/сут. без НДС;

2) ставка на подключаемую нагрузку тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при присоединении к сетям смежных владельцев 3,192 тыс. руб. за 1 м³/сут. без НДС;

3) ставка на подключаемую нагрузку тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при присоединении к сетям МПП ВКХ «Орёлводоканал» 1,410 тыс. руб. за 1 м³/сут. без НДС;

4) ставка на подключаемую нагрузку тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при присоединении к сетям смежных владельцев 2,539 тыс. руб. за 1 м³/сут. без НДС.

*** 13.4. Расчёт учёта расходов на увеличение мощности централизованной системы холодного водоснабжения, на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы водоотведения при определении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке

В соответствии с ч. 13 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке могут учитываться расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Для создания возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения строительства новых водоводов большого диаметра, а для создания возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения – модернизации действующих и строительства новых магистральных коллекторов большого диаметра, Инвестиционной программой предусмотрены комплекс мероприятий по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы холодного водоснабжения и комплекс мероприятий по созданию резерва пропускной способности магистральных сетей централизованной системы водоотведения.

Расчёт финансирования реализации названных мероприятий выполнен для объектов капитального строительства с нагрузками, превышающими предельный уровень, для которых плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области в индивидуальном порядке с учётом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) объектов централизованной системы холодного водоснабжения и объектов централизованной системы водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, исходя из распределения расходов пропорционально нагрузке подключаемых объектов.

Расчёт расходов на увеличение мощности централизованной системы холодного водоснабжения при определении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке

Общие расходы на модернизацию и строительство магистральных сетей в 2026-2028 годах, тыс. руб. без учёта налогообложения:

| 1. Выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей документации | 20 750,000 |
| --- | --- |
| 2. Выполнение строительно-монтажных работ 100 199,110+87 542,661= | 110 531,728 |
| Всего | 131 281,728 |

Общая величина нагрузки подключаемых объектов капитального строительства, по которым договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения будут заключаться в 2026-2028 годах, составляет 2823,994+4720,3195=6 075,893 м³ в сутки наибольшего водопотребления.

Доля распределяемой потребности финансирования модернизации и строительства магистральных сетей на подключаемую нагрузку (руб. на 1 м³ в сутки наибольшего водопотребления):

131 281,728* 1000 / 6 075,893 = 21 606,99 руб. без учёта налогообложения.

Расчёт расходов на увеличение мощности централизованной системы водоотведения при определении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке

Общие расходы на модернизацию и строительство магистральных сетей в 2026-2028 годах, тыс. руб. без учёта налогообложения:

| 1. Выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей документации | 8 291,201 |
| --- | --- |
| 2. Выполнение строительно-монтажных работ 82 116,737+51 360,218= | 119 568,500 |
| Всего | 127 859,701 |

Общая величина нагрузки подключаемых объектов капитального строительства, по которым договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения будут заключаться в 2026-2028 годах, составляет 2728,874+4589,0945=5 785,558 м³ в сутки наибольшего водопотребления.

Доля распределяемой потребности финансирования модернизации и строительства магистральных сетей на подключаемую нагрузку (руб. на 1 м³ в сутки наибольшего водопотребления):

127 859,701 * 1000 / 5 785,558 = 22 099,81 руб. без учета налогообложения.

было 35496,09

стало 44658,44

рост 1,26

14. Технико-экономические характеристики инвестиционной программы

Таблицы по форме № 10 «Инвестиционные программы регулируемых организаций» 
(в соответствии с письмом Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 25.05.2020 г. № 51/528исх)

| Показатели | Общие данные |
| --- | --- |
| Наименование организации | МПП ВКХ «Орёлводоканал» |
| Организационно-правовая форма | Муниципальное предприятие |
| ОГРН | 1025700829296 |
| ИНН | 5701000368 |
| КПП | 575301001 |
| Сфера деятельности регулируемой организации | Холодное водоснабжение |
| Год начала периода | 2026 |
| Год окончания периода | 2028 |

| Значение | Всего | В т.ч. по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 г. | 2027г. | 2028 г. |
| Финансовый план ИП (тыс. руб.) | 284 966,444 | 111 559,116 | 89 718,557 | 83 688,771 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| 1. Собственные средства, (тыс. руб.) | 89 790,300 | 29 930,100 | 29 930,100 | 29 930,100 |
| Из них: |  |  |  |  |
| - амортизационные отчисления, (тыс. руб.) | 18 000,000 | 6 000,000 | 6 000,000 | 6 000,000 |
| - прибыль, направленная на инвестиции, (тыс. руб.) | 71 790,300 | 23 930,100 | 23 930,100 | 23 930,100 |
| - прочие собственные средства, (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Заёмные средства, (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Из них: |  |  |  |  |
| - кредиты, (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - займы, (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - прочие привлечённые средства, (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Бюджетные средств, (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Прочие источники финансирования*, (тыс. руб.) | 195 176,144 | 81 629,016 | 59 788,457 | 53 758,671 |
| Произведена корректировка инвестиционной программы |  |  |  |  |

| Показатели | Общие данные |
| --- | --- |
| Наименование организации | МПП ВКХ «Орёлводоканал» |
| Организационно-правовая форма | Муниципальное предприятие |
| ОГРН | 1025700829296 |
| ИНН | 5701000368 |
| КПП | 575301001 |
| Сфера деятельности регулируемой организации | Водоотведение |
| Год начала периода | 2026 |
| Год окончания периода | 2028 |

| Значение | Всего | В т.ч. по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| Финансовый план ИП (тыс. руб.) | 369 349,771 | 133 491,942 | 121 362,891 | 114 494,938 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| 1. Собственные средства, (тыс. руб.) | 179 084,040 | 59 230,950 | 57 821,800 | 62 031,290 |
| Из них: |  |  |  |  |
| - амортизационные отчисления, (тыс. руб.) | 17 618,640 | 5 409,150 | 4 000,000 | 8 209,490 |
| - прибыль, направленная на инвестиции, (тыс. руб.) | 60 215,400 | 20 071,800 | 20 071,800 | 20 071,800 |
| - прочие собственные средства**, (тыс. руб.) | 101 250,000 | 33 750,000 | 33 750,000 | 33 750,000 |
| 2. Заёмные средства, (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Из них: |  |  |  |  |
| - кредиты, (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - займы, (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - прочие привлечённые средства, (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Бюджетные средств, (тыс. руб.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Прочие источники финансирования*, (тыс. руб.) | 190 265,731 | 74 260,992 | 63 541,091 | 52 463,648 |
| Произведена корректировка инвестиционной программы |  |  |  |  |

* Плата за подключение (технологическое присоединение)

** Плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов

Технико-экономические характеристики 
инвестиционной программы МПП ВКХ «Орёлводоканал» 
на 2026–2028 годы

| № | Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. без учёта налогов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание резерва пропускной способности магистральных сетей | 259 141,429 |
| 1.1 | Объекты централизованной системы холодного водоснабжения: | 131 281,728 |
|  | -- выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей документации на строительство магистральных водоводов | 20 750,000 |
|  | -- строительство магистральных водоводов | 110 531,728 |
| 1.2 | Объекты централизованной системы водоотведения: | 127 859,701 |
|  | -- выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости, разработка рабочей документации на строительство магистральных канализационных коллекторов | 8 291,201 |
|  | -- строительство магистральных канализационных коллекторов | 119 568,500 |
| 2 | Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства | 126 300,446 |
|  | - к централизованной системе холодного водоснабжения: | 63 894,416 |
|  | -- объекты капитального строительства с нагрузками свыше предельного уровня (плата за подключение, устанавливаемая индивидуально) | 62 394,416 |
|  | -- объекты капитального строительства с нагрузками не более предельного уровня, включая жилые дома, объекты торговли и обслуживания по заявлениям о подключении (плата за подключение, определяемая по тарифам) | 1 500,000 |
|  | - к централизованной системе водоотведения: | 62 406,030 |
|  | -- объекты капитального строительства с нагрузками свыше предельного уровня (плата за подключение, устанавливаемая индивидуально) | 60 906,030 |
|  | -- объекты капитального строительства с нагрузками не более предельного уровня, включая жилые дома, объекты торговли и обслуживания по заявлениям о подключении (плата за подключение, определяемая по тарифам) | 1 500,000 |
| 3 | Объекты территорий малоэтажной застройки, всего | 28 567,818 |
| 3.1 | Объекты централизованной системы холодного водоснабжения (проектирование и строительство уличных водопроводных сетей) | 911,856 |
| 3.2 | Объекты централизованной системы водоотведения (проектирование и строительство уличных канализационных сетей) | 27 655,962 |
| 4 | Повышение качества холодного водоснабжения | 49 630,840 |
| 4.1 | Строительство кольцевых водопроводных сетей, всего | 17 500,000 |
| 4.2 | Проектирование станции водоподготовки | 20 200,000 |
| 4.3 | Модернизация оборудования ИЛККВ | 500,000 |
| 4.4 | Модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы холодного водоснабжения | 11 430,840 |
| 5 | Снижение сбросов загрязняющих веществ | 43 846,416 |
| 5.1 | Модернизация КНС с заменой насосного оборудования на насосы стойкие к засорам | 4 000,000 |
| 5.2 | Модернизация вентиляционной системы с установкой газоочистного оборудования на КНС №34 Московский парк и КНС №9 | 13 618,640 |
| 5.3 | Модернизация механизированного комплекса для содержания и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения | 11 290,417 |
| 5.4 | Модернизация оборудования ИЛККВ | 14 937,359 |
| 6 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 45 579,266 |
| 6.1 | - в системе холодного водоснабжения | 39 247,604 |
| 6.2 | - в системе водоотведения | 6 331,662 |
| 7 | Мероприятия, финансируемые за счет средств, поступающих в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод | 101 250,000 |
|  | Итого по инвестиционной программе | 751 310,975 |
|  | - в сфере холодного водоснабжения | 284 966,444 |
|  | - в сфере водоотведения | 369 349,771 |

Источники и объемы финансирования инвестиционной программы

| № | Источник финансирования инвестиционной программы. Наименование мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб., без учёта налогов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - холодное водоснаб-жение | - водоот- ведение | - всего |
| 1 | Плата за подключение (технологическое присоединение) |  |  |  |
| 1.1 | Создание резерва пропускной способности магистральных сетей | 131 281,728 | 127 859,701 | 259 141,429 |
| 1.2 | Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства | 63 894,416 | 62 406,030 | 126 300,446 |
|  | Всего | 195 176,144 | 190 265,731 | 385 441,875 |
| 2 | Собственные средства |  |  |  |
| 2.1 | Создание новых сетей и сооружений в районах малоэтажной застройки | 911,856 | 27 655,962 | 28 567,818 |
| 2.2 | Повышение качества товаров, услуг | 49 630,840 | 43 846,416 | 93 477,256 |
| 2.3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 39 247,604 | 6 331,662 | 45 579,266 |
| 2.4 | Мероприятия, финансируемые за счет средств, поступающих в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов | - | 101 250,000 | 101 250,000 |
|  | Всего | 89 790,300 | 179 084,040 | 268 874,340 |
| 3 | Итого по инвестиционной программе | 284 966,444 | 369 349,771 | 654 316,215 |

Здесь и далее в разделе – жилые дома, части жилых домов, квартиры, дачные дома и садовые домики, уличные сети для подключения жилых объектов

В соответствии с приложением 3 СНиП 2.04.0185* «Внутренний водопровод и канализация зданий» норма расхода воды для жилых домов с газовыми водонагревателями на 1 жителя составляла: в средние сутки – 210 л, в сутки наибольшего водопотребления (применяемая в целях составления баланса, прилагаемого к заявлению о подключении) – 250 л.

В таблице А.2 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.0185*» и в таблице А.2 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.0185*» норма расхода воды для жилых домов с газовыми водонагревателями на 1 жителя в средние сутки так же составляла 210 л, что позволяло при составлении баланса, прилагаемого к заявлению о подключении, применительно использовать норму расхода воды в сутки наибольшего водопотребления 250 л.

В таблице А.2 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.0185*» норма расхода воды для жилых домов с газовыми водонагревателями на 1 жителя указана в размере 120 л, что составляет 120/210*100=57 % нормы, указанной и в СНиП 2.04.0185*, и в СП 30.13330.2012, и в СП 30.13330.2016.